## 00 — PILOTAGE_GLOBAL
Phase	Nom phase	Objectif	Livrables clés	Risques principaux couverts	Décisions associées	Git attendu	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Temps estimé	Cumul
PHASE 0	INSTALL & SOCLE	Mettre en place un socle commun à toutes les apps / (env, git, templates, structure, standard démo)	Repos GitHub, / venv, / pyproject, / pytest, / templates, / tools/env_check.py, / Structure docs/demo	R5 (env), R3 (confusion)	D1 (structure), D2 (env)	chore(repo), chore(env), / Chore(tools)	Environnement reproductible / + structure identique pour APP1/APP2/APP3	NA	5h30	5h30
PHASE 1	APP1_QRA	Démontrer expertise V&V exigences + IA assistée	Rapport HTML qualité exigences / + pack démo figé (docs/demo)	R1 (IA), R3 (recruteur)	D3 (IA non décisionnelle)	docs(app1), feat(app1), / Test(app1)	Recruteur peut ouvrir docs/demo / Sans exécuter le code	NA	11h30	17h00
PHASE 1R	REVIEW_APP1	Valider APP1 comme référence industrielle	Docs/demo, / HTML, / CSV, / tests, / git hygiene	R3, R6	NA	review(app1)	APP1 validé comme modèle pour APP2 et APP3 / D_ref_app1 (APP1 = standard portefeuille)	NA	1h20	18h20
PHASE 2	APP2_TCTC	Démontrer traçabilité, couverture et / KPI avec le même standard que APP1 / “APP2 n’invente rien, il applique le standard APP1”.	Matrice, KPI, / rapport HTML / + pack démo figé (docs/demo)	R4 (tests), R3	NA	feat(app2), / fix(app2), / test(app2), / Docs(app2)	Recruteur ouvre docs/demo et comprend la traçabilité	NA	10h30	28h50
PHASE 2R	REVIEW_APP2	Valider APP2 selon le standard APP1	Docs/demo, / HTML, / CSV, / tests, / Git hygiene	R3, R4	NA	review(app2)	APP2 validé, écarts mineurs corrigés, standard APP1 respecté	NA	1h00	29h50
PHASE 3	APP3_AITA	Concevoir un outil de test design assisté IA, aligné ISTQB, sur le standard APP1	Pack tests MD/JSON / + pack démo figé (docs/demo)	R2 (scope), R3	NA	docs(app3), / feat(app3), / Test(app3)	Recruteur ouvre docs/demo et comprend le test design	NA	10h00	39h50
PHASE 3R	REVIEW_APP3	Valider APP3 selon le standard APP1	Docs/demo, / Outputs, / tests, / Git hygiene	R3	NA	review(app3)	APP3 validé, cohérence du portefeuille assurée	NA	1h00	40h50
PHASE 4	PORTFOLIO	Donner une vue système recruteur	README vitrine + schéma global + liens directs vers docs/demo	R3	D4	docs(portfolio)	Compréhension en 2 minutes	NA	1h30	42h20
PHASE 5	CHECK_FINAL	Vérifier cohérence, risques et readiness entretien	Toutes apps, / RISKS_LOG, / DECISIONS_LOG, / Démos	R1–R6	NA	review(global)	Aucun risque critique ouvert, pitch prêt	NA	1h30	43h50

## 01_RISKS_LOG
Sujet	Règle	Description	Exemple	DoD	Résultat DoD	Risque couvert
Mode de travail	Ligne par ligne	Une seule ligne du plan exécutée à la fois	On fait 1.8 puis on valide	Avancement maîtrisé	NA	R2
DoD	Obligatoire	Chaque ligne a un DoD clair	Rapport HTML ouvrable	Critère objectif défini	NA	R4
Résultat DoD	Après exécution	Renseigné uniquement après exécution	pytest -q → PASS	Preuve écrite	NA	R4
NA	Valeur par défaut	Résultat DoD = NA tant que non exécuté	Baseline plan	Plan cohérent	NA	R2
Validation	Manuelle	Tu valides explicitement chaque ligne	OK ligne 1.8	Validation explicite	NA	R2
ChatGPT	Assistant	Aide à détailler actions si besoin	Explication d’une sous-étape	Assistance pertinente	NA	R2
Continuité	Résumé	Reprise avec résumé état projet	Nouvelle conversation	Continuité assurée	NA	R2
Décisions	Tracées	Décisions structurantes uniquement	IA désactivée par défaut	Décision loguée	NA	R1
Risques	Pilotés	Validation par test (Rx-V)	Lancer sans IA	Risque validé	NA	R1
Corrections	Traçabilité	On ajoute des lignes, on ne modifie jamais une ligne validée	2.15 Fix KPI	Historique conservé	NA	R2
IA	Assistante	IA propose, l’humain décide	Suggestion de test	Rôle IA clair	NA	R1
Démo	Priorité	Toujours montrer les outputs avant le code	Ouvrir docs/demo/*.html	Démo fluide	NA	R5

ID Risque	Description du risque	Phase	Mitigation	Preuve (Rx-V)	Commentaires	Statut
R1	Usage IA non maîtrisé / non auditable	APP1–>APP3	IA désactivée par défaut / + fallback clé absente/invalide + traçabilité RULE/AI dans outputs	Run CLI sans ENABLE_AI ni clé → log "AI disabled" / + outputs HTML/CSV générés / APP2 2.11.R1 — pytest -q (ENABLE_AI=0) OK + pytest -q (ENABLE_AI=1 sans OPENAI_API_KEY) OK => suggestions IA = [] et résultats identiques (fallback).	IA jamais bloquante, jamais décisionnelle	VALIDÉ
R2	Pilotage projet et traçabilité insuffisants	APP1–>APP3	PLAN.ods + DoD + validation manuelle + logs décisions/risques + historique Git”	PLAN.ods structuré + DoD explicites + lignes REVIEW_* + décisions tracées	Chaque phase a une preuve	VALIDÉ
R3	Recruteur ne comprend pas la valeur	APP1–>APP3–Portfolio	README racine → docs/demo/README.md + pack démo figé (HTML/PNG/CSV)	Ouverture README racine puis docs/demo sans exécuter le code → compréhension <2 min	Démo autonome sans explication orale	VALIDÉ
R4	Rigueur V&V insuffisante (tests, preuves)	APP1–>APP3	pytest, CSV, HTML, Rx-V	pytest -vv PASS + fichiers versionnés	Preuve technique	VALIDÉ
R5	Démo non exécutable ou dépendante de l’environnement	APP1–>APP3	docs/demo (HTML, PNG, CSV figés)	Ouverture HTML hors Python	Recruteur autonome	VALIDÉ
R6	Environnement de développement non maîtrisé	PHASE 0	env_check.py + pytest + env_report	docs/env_report.md + pytest PASS	Preuve versionnée	VALIDÉ

	Référentiel des risques du projet
	R1 : Usage IA non maîtrisé / non auditable
	R2 : Pilotage projet et traçabilité (plan,Dod)
	R3 : Recruteur valeur
	R4 : Rigueur V&V (preuves DoD après exécution)
	R5 : Démonstration non exécutable par le recruteur
	R6 : Environnement de développement (venv, dépendances , PATH)

## 02_DECISIONS_LOG
Date	Décision	Contexte	Impact	Lié au risque	Commentaires
2026-01-05	3 repos apps + 1 portfolio	Lisibilité recruteur	Séparation claire des sujets et navigation simple	R3	Structure validée pour APP1/APP2/APP3
2026-01-05	Structure identique pour les 3 apps	Cohérence projet	Réutilisabilité, compréhension rapide, reviews simplifiées	R3	Standard PHASE 0
2026-01-05	PLAN.ods comme baseline stable	Pilotage projet	Traçabilité, continuité, gouvernance	R2	Référence unique
2026-01-05	DoD explicite par ligne	Maîtrise avancement	Validation objective et non ambiguë	R2	Aucune ligne sans DoD
2026-01-05	Résultat DoD rempli après exécution	Rigueur V&V	Preuves factuelles auditées	R4	Rx-V
2026-01-05	IA désactivée par défaut	Environnements critiques	Robustesse et auditabilité	R1	ENABLE_AI=0
2026-01-05	IA = moteur de suggestion uniquement	Responsabilité humaine	Décisions critiques toujours déterministes	R1	Score, statuts et issues jamais impactés par l’IA
2026-01-05	LLM externe encapsulé (OpenAI)	Simplicité et crédibilité	Pas d’IA maison opaque	R1	Fallback si SDK/clé absents
2026-01-05	Pack démo figé dans docs/demo	Démo entretien sans friction	HTML/PNG/CSV ouvrables sans exécuter	R5	Remplace docs/outputs_demo
2026-01-05	Validation des risques par Rx-V	Culture V&V	Chaque risque doit avoir une preuve	Tous	Aucun risque validé sans test

2026-01-06	env_check.py comme outil standard	PHASE 0 – maîtrise environnement	Preuve Rx-V standardisée (MD + JSON + pytest)	R6	Utilisé dans chaque repo app
2026-01-08	Démo recruteur = snapshot GitHub + CLI reproductible	Éviter toute friction (clé IA, réseau, env)	Démo immédiate via docs/demo + exécution locale sans IA	R5	Outputs runtime dans data/outputs gitignored
2026-01-08	IA = suggestion-only (non décisionnelle)	Règles déterministes produisent score/status/issues	IA ajoute seulement du texte traçable ("source":"AI")	R1	Preuve Rx-V : 1.9.R1 + CAS fallback
2026-01-12	RULES vs IA géré par label et mode d’exécution (v1)	Besoin d’un rendu clair et gouverné pour la démo QRA	Le payload reste unique (ai_suggestions), le template affiche RULES ou IA selon ENABLE_AI	R1	Séparation rule_suggestions / ai_suggestions reportée à une v2
2026-01-13	APP2 reprend la gouvernance IA APP1 (mêmes env vars + fallback)	Harmonisation multi-apps + réduction risque R1	Comportement IA identique / (ENABLE_AI/OPENAI_API_KEY/OPENAI_MODEL), CI non bloquante, auditabilité homogène	R1	Preuve Rx-V : APP2 2.11.R1 (sans clé => fallback [])
2026-01-17	README racine = point d’entrée unique vers la démo	Validation R3 (APP2)	Le README racine ne référence plus directement des artefacts, il pointe uniquement vers docs/demo/README.md	R3	Réduit toute ambiguïté recruteur et évite les liens obsolètes
2026-01-19	APP3 adopte la gouvernance IA non décisionnelle des APP1/APP2	Démarrage APP3 — AITA	IA strictement suggestion-only, fallback si absente/invalide, aucune décision automatisée	R1	Alignement volontaire sur le standard portefeuille (ENABLE_AI=0 par défaut)

## 03_GIT_WORKFLOW
Élément	Règle appliquée	Description	Exemple concret	DoD	Résultat DoD
Artefacts runtime	Jamais commités	data/outputs, venv, *.egg-info toujours ignorés	.gitignore	Repo clean
Branches	main / integration	main = stable, integration = travail	git checkout -b integration	2 branches visibles	NA
Feature branches	Optionnelles	Utilisées seulement si besoin	feature/app1-rules	Branche supprimée après merge	NA
Commit types	chore / docs / feat / test / fix	Convention stricte et lisible	feat(app1): add requirements quality scoring MVP	Messages homogènes	NA
Fréquence commit	Fin de sous-étape	Jamais micro-commit	1 commit = 1 valeur	Commits utiles	NA
Push	Après commit stable	Push sur integration	git push origin integration	Repo à jour	NA
Merge	Fin de phase/app	Merge integration → main	Merge fin APP1	main stable	NA
Tags	Fin projet	Tag version finale	v1.0	Tag visible	app1-v1.0, app1-v2.0
Historique	Lisibilité	Pas de squash inutile	Log lisible	Historique propre	NA

## 04_METHODE_COLLAB
Sujet	Règle	Description	Exemple	DoD	Résultat DoD
Mode de travail	Ligne par ligne	Une seule ligne du plan exécutée à la fois	“On fait 1.8 puis on valide”	Avancement maîtrisé	NA
DoD	Obligatoire	Chaque ligne a un DoD clair	“Rapport HTML ouvrable”	Critère objectif défini	NA
Résultat DoD	Après exécution	Renseigné uniquement après exécution	pytest -q → PASS	Preuve écrite	NA
NA	Valeur par défaut	Résultat DoD = NA tant que non exécuté	Baseline plan	Plan cohérent	NA
Validation	Manuelle	Tu valides explicitement chaque ligne	“OK ligne 1.8”	Validation explicite	NA
ChatGPT	Assistant	Aide à détailler actions si besoin	Explication d’une sous-étape	Assistance pertinente	NA
Continuité	Résumé	Reprise avec résumé état projet	Début nouvelle conversation	Continuité assurée	NA
Décisions	Tracées	Décisions structurantes uniquement	IA désactivée par défaut	Décision loguée	NA
Risques	Pilotés	Validation par test (Rx-V)	Lancer sans IA	Risque VALIDÉ	NA
Corrections	Ajout de lignes	Jamais modifier une ligne existante	2.15 Fix KPI	Traçabilité	NA
IA	Assistante	IA propose, humain décide	Suggestion test	Rôle IA clair	NA
Démo	Priorité	Toujours montrer output avant code	Ouvrir HTML	Démo fluide	NA

## 05_STRUCTURE_PHASE0
📁 Structure standard de vv-portfolio / vv-portfolio/ / ├── README.md # Vue système du portfolio (pour recruteur) / ├── PLAN.ods # Pilotage et suivi des phases / ├── RISKS_LOG.md # R1–R6 globaux / ├── DECISIONS_LOG.md # D1–D4 (IA, structure, demo, etc.) / ├── docs/ / │ ├── architecture.md # Vue globale (APP1 / APP2 / APP3) / │ ├── vmodel_ai_overview.png / │ ├── app1_overview.md / │ ├── app2_overview.md / │ └── app3_overview.md

📁 Structure standard des repos APP (APP1_QRA, APP2_TCTC, APP3_AITA) / repo_appX/ / ├── README.md # Recruteur + Quickstart + liens vers docs/demo / ├── pyproject.toml # Packaging (ou requirements.txt si MVP) / ├── requirements.txt / ├── pytest.ini / ├── .env.example # Toujours versionné (aucun secret) / ├── .gitignore / ├── .gitattributes / ├── src/ / │ └── <package_name>/ / │ ├── __init__.py / │ ├── main.py # CLI et orchestration / │ ├── models.py # Modèles métier (data-only) / │ ├── rules.py # Règles déterministes / │ ├── ia_assistant.py # Suggestions IA (optionnelles, non bloquantes) / │ ├── report.py # Génération des rapports HTML/CSV / │ └── utils.py # (Optionnel) utilitaires partagés (introduit lors du durcissement src) / ├── tests/ # Tests pytest (unitaires) / ├── data/ / │ ├── inputs/ # Données démo versionnées (CSV, etc.) / │ └── outputs/ # RUNTIME uniquement (gitignored) / ├── docs/ / │ ├── demo/ # ⭐ Pack recruteur figé (HTML, PNG, CSV) / │ ├── architecture.md / │ ├── demo_scenario.md / │ ├── demo_walkthrough.md / │ ├── before_after.md / │ ├── RECRUTEUR_FAQ.md / │ ├── INTERNAL_AI_VALIDATION.md / │ └── env_report.md / ├── tools/ / │ └── env_check.py # Outil standard de validation environnement / ├── templates/ / │ ├── qra/ / tctc/ / aita/ # Templates HTML spécifiques à l’app / │ └── TEMPLATES_REF/ # Templates de référence non exécutés / └── venv/ # Environnement local, jamais commité

## 06_PHASE0_INSTALL
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
0.1	PHASE 0	Repositories	Créer les repos GitHub	NA	NA	Créer 4 repos GitHub : vv-portfolio + 3 apps (QRA, TCTC, AITA)	4 repos visibles sur GitHub	OK	NA	NA	R3	0h20	0h20
0.2	PHASE 0	Local	Créer dossiers locaux	C:\Users\bobby\python_test	dossiers	Créer les dossiers locaux correspondant aux 4 repos	Dossiers présents localement	OK	NA	NA	R5	0h15	0h35
0.3	PHASE 0	Git	Initialiser git + branches	chaque repo	.git	git init, créer branches main et integration	git branch affiche main + integration	OK	chore(repo): init skeleton	push integration	R3	0h40	1h15
0.4	PHASE 0	Structure	Créer structure portfolio	vv-portfolio	README.md, docs/, PLAN.ods	Structure portfolio créée + emplacement PLAN.ods	README + docs visibles	OK	docs(portfolio): init portfolio structure	push integration	R3	0h30	1h45
0.5	PHASE 0	Structure	Créer structure apps	chaque repo app	src/, tests/, data/, docs/, tools/, templates/	Structure identique pour APP1/2/3	Arborescence conforme	OK	chore(repo): add app skeleton	push integration	R3	0h40	2h25
0.6	PHASE 0	Python	Créer venv	chaque repo app	venv/	Créer et activer un venv Python par app	python --version OK dans venv	OK	NA	NA	R5	0h45	3h10
0.7	PHASE 0	Config	Fichiers socle	chaque repo	.gitignore, .gitattributes, .env.example, requirements.txt, pytest.ini	Ajouter fichiers socle communs	Fichiers présents et cohérents	OK	chore(repo): add base config files	push integration	R5	0h40	3h50
0.8	PHASE 0	Templates	Ajouter templates	chaque repo app	templates/_TEMPLATE_PYTHON_MODULE.py, _TEMPLATE_PYTHON_TEST.py, TEMPLATE_HTML5.html	Ajouter templates Python/tests/HTML / .gitattributes UPDATED	Templates exploitables	OK	chore(repo): add code templates / chore(repo): normalize line endings	push integration	R3	0h40	4h30
0.9	PHASE 0	Env	Créer env_check.py	chaque repo app	tools/env_check.py	Script Python de vérification environnement	Script exécutable sans erreur	OK	chore(env): add environment healthcheck script	push integration	R5	0h40	5h10
0.9.R6	PHASE 0	Risk	Validation R6	chaque repo app	docs/env_report.md	Exécuter env_check.py et générer rapport	env_report.md généré	OK	NA	NA	R6	0h20	5h30
0.9.D1	PHASE 0	Decision	Tracer décision env_check	vv-portfolio	DECISIONS_LOG	Décision : env_check comme outil standard	Décision tracée	OK	NA	NA	R5	0h10	5h40
0.10	PHASE 0	Git	Merge fin Phase 0	chaque repo	NA	Merge integration → main (socle prêt)	main contient socle stable	OK	NA	merge main	NA	0h20	6h00
0.11	PHASE 0	Standard	Standard démo consolidé (baseline)	vv-portfolio	PLAN.ods + 05_STRUCTURE_PHASE0	Tracer que la structure “docs/demo” / + standard recruteur a été consolidée via REVIEW_APP1 (sans modifier l’historique Phase 0)	Standard unique réutilisable pour APP2/APP3 + review réduite	NA	docs(portfolio): baseline demo standard after app1 review	push integration	R3	0h10	6h10

## 10_APP1_QRA
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
1.1	APP1	Docs	README recruteur	repo_app1	README.md	Rédiger README orienté recruteur / (problème, valeur, IA assistée, outputs)	README compréhensible en 2 min	OK	docs(app1): add recruiter-oriented README	push integration	R3	0h40	0h40
1.2	APP1	Docs	Architecture	repo_app1	docs/architecture.md	Décrire pipeline analyse exigences + position IA + human gate	Diagramme clair et lisible	OK	docs(app1): add architecture documentation	push integration	R3	0h35	1h15
1.3	APP1	Docs	Avant / Après	repo_app1	docs/before_after.md	Comparer revue manuelle vs outillée + IA	Avant/Après explicite	OK	docs(app1): add before/after analysis	push integration	R3	0h25	1h40
1.4	APP1	Docs	Scénario démo	repo_app1	docs/demo_scenario.md	Script démo entretien (2–3 min)	Démo reproductible	OK	docs(app1): add demo scenario	push integration	R3	0h25	2h05
1.5	APP1	Data	Dataset exigences	repo_app1	data/inputs/demo_input.csv	Créer dataset 3–4 exigences type DOORS/Polarion	CSV réaliste et cohérent	OK	chore(app1): add demo requirements dataset	push integration	R6	0h25	2h30
1.6	APP1	Code	CLI main	repo_app1	src/vv_app1_qra/main.py	Implémenter CLI lecture CSV + orchestration pipeline	CLI exécutable sans erreur	OK	feat(app1): add CLI entry point	push integration	R5	0h45	3h15
1.7	APP1	Code	Modèles	repo_app1	src/vv_app1_qra/models.py	Définir modèles Requirement, Issue, Suggestion	Modèles cohérents	OK	feat(app1): add domain models	push integration	NA	0h40	3h55
1.7.1	APP1	Tests	Tests modèles	repo_app1	tests/test_models.py	Tester sérialisation et validation des modèles	Tests PASS	OK	test(app1): add models unit tests	push integration	R4	0h20	4h15
1.8	APP1	Code	Règles qualité	repo_app1	src/vv_app1_qra/rules.py	Implémenter règles déterministes (ambiguïté, testabilité, AC)	Défauts détectés correctement	OK	feat(app1): add requirements quality rules	push integration	NA	1h20	5h35
1.8.1	APP1	Tests	Tests règles qualité	repo_app1	tests/test_rules.py	Tester les règles déterministes (ambiguïté, testabilité, critères d’acceptation)	Tests PASS	OK	test(app1): add rules unit tests	push integration	R4	0h45	6h20
1.8.2	APP1	Code	Intégration rules → CLI	repo_app1	src/vv_app1_qra/main.py	Brancher rules.py dans le flux CLI (CSV → Requirement → analyze → résultats)	Issues/suggestions / + score/status propagés	OK	feat(app1): integrate deterministic rules into CLI pipeline	push integration	R4	0h55	7h15
1.8.3	APP1	Tests	Tests intégration rules (CLI)	repo_app1	tests/test_main.py	Vérifier que la CLI produit score/status/issues/suggestions	Tests PASS / + outputs enrichis validés	OK	test(app1): add CLI integration tests for rules	push integration	R4	0h45	8h00
1.8.4	APP1	Fix	Règle ambiguïté “if needed”	repo_app1	src/vv_app1_qra/rules.py	Détecter “if needed” comme ambigu	Règle déclenchée dans les résultats	OK	fix(app1): detect 'if needed' as ambiguous requirement wording	push integration	R4	0h10	8h10
1.9	APP1	Code	IA assistant	repo_app1	src/vv_app1_qra/ia_assistant.py	Encapsuler OpenAI, gérer ENABLE_AI	App fonctionne sans clé IA	OK	feat(app1): add AI suggestion module	push integration	R1	1h00	9h10
1.9.1	APP1	Tests	Tests IA assistant	repo_app1	tests/test_ia_assistant.py	Tester fallback sans clé (ENABLE_AI=0)	Tests PASS	OK	test(app1): add ia assistant unit tests	push integration	R1	0h30	9h40
1.9.2	APP1	Code	Intégration IA → CLI	repo_app1	src/vv_app1_qra/main.py	Ajouter suggestions IA après rules si ENABLE_AI=1	Suggestions ajoutées ou [] sans crash	OK	feat(app1): wire AI suggestions into CLI pipeline	push integration	R1	0h40	10h20
1.9.3	APP1	Docs	Pack démo GitHub	repo_app1	docs/demo/ + README	Créer snapshot figé HTML+CSV (docs/demo) / + documenter usage CLI	Démo consultable sans exécuter / + CLI reproductible	OK	docs(app1): add demo snapshot (docs/demo)	push integration	R2	0h25	10h45
1.9.R1	APP1	Risk	Validation R1	repo_app1	NA	Run sans ENABLE_AI/OPENAI_API_KEY → outputs OK	IA désactivée sans crash	OK	NA	NA	R1	0h20	11h05
1.9.D2	APP1	Decision	IA = suggestion only	vv-portfolio	DECISIONS_LOG	Tracer décision IA non décisionnelle	Décision tracée + R1 validé	OK	docs(portfolio): log AI is suggestion-only	NA	R1	0h10	11h15
1.10	APP1	Code	Rapport HTML	repo_app1	src/vv_app1_qra/report.py / , templates/qra/*	Générer rapport HTML avec scores + suggestions	HTML ouvrable localement	OK	feat(app1): add HTML report generation	push integration	R3	0h55	12h10
1.11	APP1	Tests	Tests rapport	repo_app1	tests/test_report.py	Tester génération du rapport	Tests PASS	OK	test(app1): add report unit tests	push integration	R4	0h30	12h40
1.12	APP1	Risk	Validation R3	repo_app1	NA	Ouvrir README + démo sans explication	Compréhension en 2 min	OK	NA	NA	R3	0h15	12h55
1.13	APP1	Docs	Pack entretien	repo_app1	docs/demo_pitch.md, docs/demo_walkthrough.md, docs/RECRUTEUR_FAQ.md	Pitch 2–3 min + pas-à-pas + FAQ	Docs cohérentes avec démo	OK	docs(app1): add interview demo pack	push integration	R3	0h35	13h30
1.14	APP1	Git	Merge fin APP1	repo_app1	NA	Merge integration → main	main stable et démontrable	OK	NA	merge main	NA	0h20	13h50

## 11_REVIEW_APP1_QRA
Étapes	Zone	Dossiers/fichiers	Revue/modifications	DoD	Commit	Tests	Statut
1	Repo root	README.md / pyproject.tom / requirements.txt / pytest.ini / .gitignore / .gitattributes	README démo OK (PNG, Quickstart A/B/C), / Packaging src cohérent, pytest stable, hygiene propre	Installation + tests OK, repo clean, démo <2 min	chore(root): finalize repo root (readme, packaging, pytest, git)	python -m pip install -e . && python -m pytest -vv	OK
2	Security	.env / .env.secret / .env.example	Suppression secrets, .env.example minimal et documenté, / Cohérent README	Zéro secret versionné, reproduction sûre	chore(security): sanitize env handling	pytest -vv	OK
3	Data	data/inputs/demo_input.csv / data/outputs / .gitkeep	Dataset démo robuste, outputs runtime non committés	Pipeline génère outputs sans pollution git	chore(data): finalize inputs and outputs hygiene	python -m vv_app1_qra.main --verbose	OK
4	Docs	docs/architecture.md / docs/before_after.md / docs/demo_pitch.md / docs/demo_scenario.md / docs/demo_walkthrough.md / docs/env_report.* / Docs/INTERNAL_AI_VALIDATION_APP1_QRA.md	Docs alignées au code, démo 2–3 min claire, IA cadrée	Docs fidèles et compréhensibles recruteur	docs(app1): finalize documentation set	pytest -vv	OK
5	Docs/Demo	docs/demo/*README.md / docs/demo_walkthrough.md / docs/demo_scenario.md / docs/demo_pitch.md / docs/before_after.md / docs/RECRUTEUR_FAQ.md / docs/architecture.md	Créer le pack recruteur unique (docs/demo) avec input + outputs / sans IA et avec IA (HTML, PNG, CSV) et référencer clairement les deux modes	Recruteur ouvre docs/demo et comprend tout / Sans exécuter le code	docs(app1): add recruiter demo pack (docs/demo)	pytest -vv	OK
6	Src	src/vv_app1_qra/main.py / models.py / rules.py / Ia_assistant.py / report.py	Durcir le code (déterminisme prioritaire, IA safe, outputs stables)	Code robuste, tests verts	refactor(src): harden app1 core logic	pytest -vv	OK
7	Src	src/vv_app1_qra/main.py	Aligner --help et docstring avec comportement réel / (CSV, HTML, IA optionnelle, report)	--help cohérent avec docs, aucun changement fonctionnel	refactor(src): align CLI help text	pytest -vv	OK
8	Src	src/vv_app1_qra/main.py	Sécuriser global_score, clarifier génération CSV/HTML (legacy vs report), / Payloads/logs stables	Score jamais None/0, outputs toujours générés	refactor(src): harden main orchestration	pytest -vv	OK
9	Src	src/vv_app1_qra/ia_assistant.py	Forcer is_ai_enabled(), / aucun raise, fallback [], / logs explicites IA absente/invalide	IA jamais bloquante, déterminisme inchangé	refactor(src): harden AI fallback behavior	pytest -vv	OK
10	Src	src/vv_app1_qra/report.py	Rendre template_dir robuste, logging au lieu de print, / Générer aussi CSV associé au qra_report.html	HTML + CSV générés sur machine vierge	refactor(src): harden HTML and / CSV report rendering	pytest -vv	OK
11	Src/Core	src/vv_app1_qra/models.py / src/vv_app1_qra/rules.py / Src/vv_app1_qra/__init__.py	Harmoniser docstrings, sections et exports sans changer la logique	Imports propres, aucune régression	refactor(src): harmonize core modules / and package init	pytest -vv	OK
12	Src/Demo	README.md / docs/demo_walkthrough.md / docs/demo/*	Normaliser références démo/runtime (legacy vs report), / Lever ambiguïtés “quel HTML”	README + docs alignés, chemins non ambigus	refactor(src): normalize outputs naming / And demo references	pytest -vv	OK
13	Templates	templates/qra/*.html	Améliorer UX du rapport (Vue synthèse réduite, / Lignes alternées, bordures, couleurs légères)	Rapport homogène et lisible sans/avec IA	chore(templates): improve report UX (synthesis table)	pytest -vv	OK
14	Templates	templates/qra/*.html templates/TEMPLATES_REF/*	Finaliser rendu HTML, garder templates de référence non exécutés	Rapport stable et pro	chore(templates): finalize html templates	pytest -vv	OK
15	Tests	tests/*	Renforcer couverture, edge cases / (IA sans clé, report déterministe, CSV associé)	pytest -vv green, CI-ready	test(app1): strengthen test coverage	pytest -vv	OK
16	Tools	tools/env_check.py / tests/test_env_check.py	Sortie claire, pas de bruit, outil utile en entretien	Diagnostic propre	chore(tools): polish env check	pytest -vv	OK
17	Repo hygiene / CI	src/vv_app1_qra.egg-info venv/ .github/workflows/pytest.yml	Ignorer générés, venv jamais commité, CI pytest simple	Repo clean + CI verte	chore(ci): finalize repo hygiene and CI	pytest -vv	OK
18	Final	repo_app1	Vérifier README, / docs/demo, / CLI, / CI, risques	Aucun risque critique ouvert	review(app1): final readiness check	NA	OK
19	Résumé	vv-portfolio	Résumé APP1 prêt pour enchaîner APP2	Résumé clair et actionnable	docs(portfolio): add APP1 final summary	NA	OK
20	PLAN.ods	vv-portfolio	Mise à jour des onglets (APP1, REVIEW, structure, risques, décisions)	PLAN.ods cohérent et à jour	chore(portfolio): update PLAN.ods / After APP1 review	NA	OK
21	Propagation (APP1 -> APP2/APP3) / Repo standard	repo_app2 / + repo_app3 : .github/workflows/pytest.yml | tools/env_check.py | .gitignore | .gitattributes | pytest.ini | .env.example | docs/demo/* | docs/architecture.md | README.md | templates/*	Nettoyer l’existant + réaligner exactement sur le standard APP1 (structure / + docs/demo recruteur + CI + env_check + conventions) sans toucher la logique métier	APP2/APP3 conformes au standard : arbo identique, README+docs cohérents, docs/demo skeleton prêt, env_check OK, pytest OK	chore(portfolio): propagate APP1 standard to APP2 and APP3	python tools/env_check.py && pytest -q	OK

## 20_APP2_TCTC
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
2.1	APP2	Docs	README recruteur	repo_app2	README.md	README orienté recruteur (traçabilité, KPI, IA assistée)	README compris sans contexte	NA	docs(app2): add recruiter-oriented README	push integration	R3	0h35	0h35
2.2	APP2	Docs	Architecture	repo_app2	docs/architecture.md	Décrire pipeline traçabilité + KPI + IA (suggestion-only)	Architecture claire	NA	docs(app2): add architecture documentation	push integration	R3	0h30	1h05
2.3	APP2	Docs	Avant / Après	repo_app2	docs/before_after.md	Excel manuel vs matrice auto + KPI	Différence explicite	NA	docs(app2): add before/after analysis	push integration	R3	0h25	1h30
2.4	APP2	Docs	Scénario démo	repo_app2	docs/demo_scenario.md	Script démo audit / entretien	Scénario reproductible	NA	docs(app2): add demo scenario	push integration	R3	0h25	1h55
2.5	APP2	Data	Dataset exigences	repo_app2	data/inputs/requirements.csv	Dataset exigences (3–4)	Dataset cohérent	NA	chore(app2): add requirements dataset	push integration	R6	0h20	2h15
2.6	APP2	Data	Dataset tests	repo_app2	data/inputs/tests.csv	Dataset tests associés	Dataset cohérent	NA	chore(app2): add tests dataset	push integration	R6	0h20	2h35
2.7	APP2	Code	CLI main	repo_app2	src/vv_app2_tctc/main.py	CLI lecture datasets + orchestration	CLI exécutable	NA	feat(app2): add CLI entry point	push integration	R5	0h40	3h15
2.8	APP2	Code	Modèles	repo_app2	src/vv_app2_tctc/models.py	Modèles Requirement, TestCase, Link	Modèles cohérents	NA	feat(app2): add domain models	push integration	NA	0h35	3h50
2.8.1	APP2	Code	Validation datasets	repo_app2	src/vv_app2_tctc/validators.py	Valider cohérence des datasets (IDs uniques, liens existants)	Données invalides rejetées proprement	NA	feat(app2): add dataset validation	push integration	R4	0h30	4h20
2.9	APP2	Code	Matrice traçabilité	repo_app2	src/vv_app2_tctc/traceability.py	Construire matrice Req ↔ Test	Matrice correcte	NA	feat(app2): add traceability matrix	push integration	NA	1h10	5h30
2.10	APP2	Code	KPI couverture	repo_app2	src/vv_app2_tctc/kpi.py	Calculer KPI couverture (%)	KPI exacts	NA	feat(app2): add coverage KPI computation	push integration	NA	0h50	6h20
2.11	APP2	Code	IA suggestions	repo_app2	src/vv_app2_tctc/ia_assistant.py	Proposer liens manquants (suggestion-only, optionnel)	Fonctionne sans IA	NA	feat(app2): add AI coverage suggestions	push integration	R1	0h45	7h05
2.11.R1	APP2	Risk	Validation R1	repo_app2	docs/INTERNAL_AI_VALIDATION_APP2_TCTC.md	Run sans clé IA → résultats identiques	Mode sans IA OK	NA	NA	NA	R1	0h15	7h20
2.12.0	APP2	Templates	Ref templates	repo_app2	templates/TEMPLATES_REF/*	Centraliser templates de référence (HTML/PY module/test) comme APP1	Dossier TEMPLATES_REF présent + templates racine supprimés	NA	chore(templates): centralize reference templates	push integration	R2	0h10	7h30
2.12.1	APP2	Code	Lockfile clean	repo_app2	requirements.lock.txt	Régénérer requirements.lock.txt sans -e/git+ + commentaire editable local	Select-String git+/^-e vide + pytest -q PASS	OK (local)	NA	NA	R6	0h15	7h45
2.12.2	APP2	Code	Rapport HTML + CSV	repo_app2	src/vv_app2_tctc/report.py templates/tctc/*	Générer rapport HTML + CSV matrice + KPI	HTML + CSV ouvrables	NA	feat(app2): add HTML and CSV report generation	push integration	R3	0h45	8h30
2.12.A.1	APP2	Tools	Script load env secret	repo_app2	tools/load_env_secret.ps1	Ajouter script PowerShell pour charger .env.secret proprement (sans afficher la clé)	Script exécutable + n'affiche aucune valeur secrète	NA	chore(tools): add load_env_secret helper	push integration	R1	0h10	8h40
2.12.A.2	APP2	Docs	Sécurité IA	repo_app2	README.md docs/*.md	Remplacer exemples OPENAI_API_KEY en clair par ". .\tools\load_env_secret.ps1" + ENABLE_AI=1	Docs sans clé en clair + grep sensible vide	NA	docs(app2): secure AI env usage	push integration	R1	0h10	8h50
2.12.B	APP2	Code	Nom rapport	repo_app2	src/vv_app2_tctc/report.py templates/tctc/*	Renommer report.html en tctc_report.html	tctc_report.html généré	NA	refactor(app2): rename report to tctc_report	push integration	R3	0h10	9h00
2.12.C	APP2	Code	UI synthèse	repo_app2	templates/tctc/report.html	Remplacer “Requirements: X — Test cases: Y” par une section riche homogène (style APP1)	Section homogène	NA	feat(app2): enhance report header section	push integration	R3	0h20	9h20
2.12.D	APP2	Code	Listes Req/TC	repo_app2	src/vv_app2_tctc/report.py templates/tctc/report.html	Afficher liste complète exigences et tests (IDs + titres) dans le rapport	Listes visibles	DONE	NA	push integration	R3	0h25	9h45
2.13.0	APP2	Tests	Pré-flight clean & reinstall	repo_app2	NA	Clean outputs/cache + recreate venv + install deps + smoke pytest	Environnement sain + pytest -q OK	TODO	plusieurs commits ont ete déjà fait	push integration	R6	0h15	10h00
2.13	APP2	Tests	Tests models	repo_app2	tests/test_models.py	Tester Requirement/TestCase/TraceLink (from_dict, parsing liens, erreurs)	Tests PASS + cas nominal + erreurs	TODO	test(app2): add models unit tests	push integration	R4	0h25	10h10
2.14	APP2	Tests	Tests main	repo_app2	tests/test_main.py	Tester process() / CLI payload (génération report.html + CSV dans tmp_path)	Tests PASS + fichiers générés	TODO	test(app2): add main integration tests	push integration	R4	0h30	10h40
2.15	APP2	Tests	Tests validators	repo_app2	tests/test_validators.py	Tester validate_datasets (IDs uniques, liens existants, warnings orphelins/non couverts)	Tests PASS + cas bloquants	TODO	test(app2): add dataset validators unit tests	push integration	R4	0h30	11h10
2.16	APP2	Tests	Tests report	repo_app2	tests/test_report.py	Tester generate_report_bundle (écrit report.html + CSV et contenu minimal)	Tests PASS + assertions contenu	TODO	test(app2): add report generation unit tests	push integration	R4	0h30	11h40
2.17	APP2	Tests	Tests traceability	repo_app2	tests/test_traceability.py	Tester build_matrix_from_testcases + uncovered_requirements + orphan_tests	Tests PASS	TODO	test(app2): add traceability unit tests	push integration	R4	0h35	12h15
2.18	APP2	Tests	Tests KPI	repo_app2	tests/test_kpi.py	Tester compute_coverage_kpis (nominal + cas limites liens vides/0 req)	Tests PASS	DONE	NA	NA	R4	0h20	12h35
2.19	APP2	Tests	Tests IA assistant	repo_app2	tests/test_ia_assistant.py	Tester fallback IA (ENABLE_AI=0, clé absente, SDK absent)	Tests PASS	DONE	NA	NA	R1	0h25	13h00
2.20	APP2	Docs	Pack démo GitHub	repo_app2	docs/demo/ + README + docs/demo_walkthrough.md + docs/RECRUTEUR_FAQ.md	Créer snapshot figé (HTML+PNG+CSV) + documenter usage CLI	Démo consultable sans exécuter + CLI reproductible	TODO	docs(app2): add demo snapshot (docs/demo)	push integration	R3	0h25	13h25
2.21	APP2	Risk	Validation R3	repo_app2	NA	Ouvrir README + docs/demo sans explication	Compréhension rapide	TODO	NA	NA	R3	0h15	13h40
2.22	APP2	Git	Merge fin APP2	repo_app2	NA	Merge integration → main	main stable	TODO	merge(app2): integration -> main	merge main	NA	0h20	14h00

## 21_REVIEW_APP2_TCTC
Étapes	Zone	Dossiers/fichiers	Revue/modifications	DoD	Commit	Tests	Statut
1	Repo root	README.md, pyproject.toml, requirements.txt, pytest.ini, .gitignore, .gitattributes	README démo OK (PNG, Quickstart), packaging src/ cohérent, pytest stable, ignore/hygiene propres	Installation + tests OK, repo clean, démo <2 min	chore(root): finalize repo root	python -m pip install -e . && python -m pytest -vv	OK
2	Security	.env, .env.secret, .env.example	Suppression secrets, .env.example minimal et documenté, cohérent README	Zéro secret versionné	chore(security): sanitize env handling	pytest -vv	OK
3	Data	data/inputs/*.csv, data/outputs/, .gitkeep	Datasets cohérents, outputs runtime non committés	Pipeline génère outputs sans pollution git	chore(data): finalize inputs and outputs hygiene	python -m vv_app2_tctc.main --verbose	OK
4	Docs	docs/architecture.md, docs/before_after.md, docs/demo_pitch.md, docs/demo_scenario.md, docs/demo_walkthrough.md, docs/env_report.*, docs/INTERNAL_AI_VALIDATION_APP2_TCTC.md / convertir ces .md en UTF-8.	Docs alignées au code, démo claire, IA cadrée	Docs compréhensibles recruteur	docs(app2): finalize documentation set	pytest -vv	OK
4.1	Docs/Demo	docs/demo/*, README.md, docs/demo_walkthrough.md, docs/demo_scenario.md, docs/demo_pitch.md, docs/before_after.md, docs/RECRUTEUR_FAQ.md, docs/architecture.md	Pack recruteur unique (docs/demo) avec input + outputs sans IA et avec IA (HTML, PNG, CSV)	Recruteur ouvre docs/demo et comprend la traçabilité	docs(app2): add recruiter demo pack (docs/demo)	pytest -vv	OK
5	Src	src/vv_app2_tctc/main.py, models.py, traceability.py, kpi.py, ia_assistant.py, report.py	Code déterministe prioritaire, IA safe, outputs stables	Code robuste, tests verts	refactor(src): harden app2 core logic	pytest -vv	OK
5.0	Src	src/vv_app2_tctc/main.py	--help et docstring alignés avec comportement réel	--help cohérent avec docs	refactor(src): align CLI help text	pytest -vv	OK
5.1	Src	src/vv_app2_tctc/main.py	Calculs KPI sécurisés, génération CSV/HTML clarifiée	KPI robustes, outputs toujours générés	refactor(src): harden main orchestration	pytest -vv	OK
5.2	Src	src/vv_app2_tctc/ia_assistant.py	is_ai_enabled() forcé, aucun raise, fallback [], logs explicites	IA jamais bloquante	refactor(src): harden AI fallback behavior	pytest -vv	OK
5.3	Src	src/vv_app2_tctc/report.py	template_dir robuste, logging propre, CSV associé généré	HTML + CSV générés sur machine vierge	refactor(src): harden HTML and CSV report rendering	pytest -vv	OK
5.4	Src/Core	src/vv_app2_tctc/models.py, traceability.py, kpi.py, __init__.py	Docstrings et exports harmonisés sans changer la logique	Imports propres, aucune régression	refactor(src): harmonize core modules	pytest -vv	OK
5.5	Src/Demo	README.md, docs/demo_walkthrough.md, docs/demo/*	Références démo/runtime normalisées, wording sans/avec IA clair	README + docs alignés	refactor(src): normalize outputs naming and demo references	pytest -vv	OK
5.6	Templates	templates/tctc/*.html	UX du rapport améliorée (tables KPI lisibles, couleurs légères)	Rapport homogène et lisible	chore(templates): improve report UX	pytest -vv	OK
6	Templates	templates/tctc/*.html, templates/TEMPLATES_REF/*	Rendu HTML finalisé, templates ref non exécutés	Rapport stable et pro	chore(templates): finalize html templates	pytest -vv	OK
7	Tests	tests/*	Couverture renforcée (KPI edge cases, IA absente, report déterministe)	pytest -vv green	test(app2): strengthen test coverage	pytest -vv	OK
8	Tools	tools/env_check.py, tests/test_env_check.py	Sortie claire, outil prêt entretien	Diagnostic propre	chore(tools): polish env check	pytest -vv	OK
9	Repo hygiene / CI	egg-info, venv/, .github/workflows/pytest.yml.disabled	Générés ignorés, CI volontairement désactivée (billing lock documenté)	Repo clean + CI maîtrisée	NA	pytest -vv	OK
10	Final	repo_app2	README, docs/demo, CLI, risques vérifiés	Aucun risque critique ouvert	review(app2): final readiness check	NA	OK
11	Résumé	vv-portfolio	Résumé APP2 prêt pour APP3	Résumé clair	docs(portfolio): add APP2 final summary	NA	OK
12	PLAN.ods	vv-portfolio	Mise à jour onglets APP2 + REVIEW	PLAN cohérent	NA	NA	OK

## 30_APP3_AITA
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
3.0.1	APP3	Standard	Align structure APP1/APP2	repo_app3	docs/ data/ src/ tests/ tools/ templates/ README.md .gitattributes	Vérifier que la structure repo APP3 est identique APP1/APP2 (src layout, tests, docs, tools, templates_ref)	Repo structure conforme standard + pytest -q baseline	NA	chore(app3): align repo structure with app standard	push integration	R2	0h20	0h20
3.0.2	APP3	Standard	Align requirements.txt	repo_app3	requirements.txt	Aligner requirements.txt exactement comme APP1/APP2	diff identique + install OK	NA	chore(app3): align requirements.txt with app standard	push integration	R6	0h10	0h30
3.0.3	APP3	Standard	Lockfile local clean	repo_app3	requirements.lock.txt	Snapshot local pip freeze sans -e/git+	Select-String git+/^-e vide + pytest -q PASS	OK (local)	NA	NA	R6	0h15	0h45
3.0.4	APP3	Standard	Templates ref	repo_app3	templates/TEMPLATES_REF/*	Centraliser templates de référence comme APP1/APP2	TEMPLATES_REF présent + templates cohérents	NA	chore(app3): centralize reference templates	push integration	R2	0h10	0h55
3.0.5	APP3	Standard	CI billing lock + workflow disabled	repo_app3	docs/CI_BILLING_LOCK.md .github/workflows/pytest.yml.disabled	Documenter billing lock + désactiver CI comme APP1/APP2	CI documentée + non trompeuse	NA	docs(ci): document billing lock and disable workflow	push integration	R6	0h15	1h10
3.0.6	APP3	Standard	Env loader secret	repo_app3	tools/load_env_secret.ps1 .env.example	Ajouter loader standard .env.secret + doc IA safe	Loader fonctionnel, secrets masqués	NA	chore(app3): add standard env secret loader	push integration	R1	0h15	1h25
3.0.7	APP3	Standard	Remove pytest.ini	repo_app3	pytest.ini	Supprimer pytest.ini (config pytest dans pyproject.toml)	pytest -q OK sans warning	NA	NA	push integration	R2	0h10	1h35
3.1	APP3	Docs	README recruteur	repo_app3	README.md	README orienté recruteur (test design, IA assistée)	README compris en 2 min	NA	docs(app3): add recruiter-oriented README	push integration	R3	0h35	2h10
3.2	APP3	Docs	Architecture	repo_app3	docs/architecture.md	Décrire pipeline test design (req → test ideas → pack)	Architecture claire	NA	docs(app3): add architecture documentation	push integration	R3	0h30	2h40
3.3	APP3	Docs	Avant / Après	repo_app3	docs/before_after.md	Page blanche vs checklist + IA	Valeur ajoutée explicite	NA	docs(app3): add before/after analysis	push integration	R3	0h25	3h05
3.4	APP3	Docs	Scénario démo	repo_app3	docs/demo_scenario.md	Script démo entretien (test design)	Démo reproductible	NA	docs(app3): add demo scenario	push integration	R3	0h25	3h30
3.5	APP3	Data	Dataset exigences	repo_app3	data/inputs/requirements.csv	Dataset 3–4 exigences système	Dataset réaliste	NA	chore(app3): add requirements dataset	push integration	R6	0h20	3h50
3.6	APP3	Code	CLI main	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py	CLI orchestration génération tests	CLI exécutable	NA	feat(app3): add CLI entry point	push integration	R5	0h40	4h30
3.7	APP3	Code	Modèles	repo_app3	src/vv_app3_aita/models.py	Modèles Requirement, TestIdea, TestCase	Modèles cohérents	NA	feat(app3): add domain models	push integration	NA	0h35	5h05
3.8	APP3	Code	Test design	repo_app3	src/vv_app3_aita/checklist.py	Checklist ISTQB (positif, négatif, limites…)	Checklist fonctionnelle	NA	feat(app3): add test design checklist	push integration	NA	1h00	6h05
3.9	APP3	Code	IA	repo_app3	src/vv_app3_aita/ia_assistant.py	Idées de tests complémentaires (suggestion-only)	Fonctionne sans IA	NA	feat(app3): add AI test idea assistant	push integration	R1	0h50	6h55
3.9.R1	APP3	Risk	IA non décisionnelle	repo_app3	docs/INTERNAL_AI_VALIDATION_APP3_AITA.md	Run sans clé IA → pack généré	Mode sans IA OK	NA	NA	NA	R1	0h15	7h10
3.9.D3	APP3	Decision	IA non décisionnelle	vv-portfolio	DECISIONS_LOG.md	Tracer décision IA non décisionnelle	Décision tracée	NA	NA	NA	R1	0h10	7h20
3.10	APP3	Code	Génération tests	repo_app3	src/vv_app3_aita/generator.py	Générer pack tests structuré	Pack généré	NA	feat(app3): add test pack generation	push integration	NA	0h55	8h15
3.11	APP3	Output	Exports	repo_app3	src/vv_app3_aita/export.py	Exporter pack tests MD + JSON	Exports lisibles	NA	feat(app3): add test pack export	push integration	R3	0h40	8h55
3.11.0	APP3	Src	API exports	repo_app3	src/vv_app3_aita/__init__.py	Stabiliser API publique (exports, version, doc)	Imports propres et stables	NA	refactor(app3): stabilize public API	push integration	R3	0h15	9h10
3.11.1	APP3	Src	Orchestration	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py	Brancher checklist+ia+generator+export (pipeline E2E)	CLI génère outputs MD/JSON sans IA	NA	refactor(app3): wire pipeline end-to-end	push integration	R3	0h30	9h40
3.12	APP3	Tests	Tests	repo_app3	tests/test_checklist.py	Tester checklist qualité	Tests PASS	NA	test(app3): add checklist unit tests	push integration	R4	0h30	9h25
3.13	APP3	Tests	Tests	repo_app3	tests/test_generator.py	Tester génération pack tests	Tests PASS	NA	test(app3): add generator unit tests	push integration	R4	0h30	9h55
3.13.1	APP3	Tests	Tests	repo_app3	tests/test_models.py	Tester modèles (from_dict, validations)	Tests PASS + erreurs	TODO	test(app3): add models unit tests	push integration	R4	0h25	10h20
3.13.2	APP3	Tests	Tests	repo_app3	tests/test_main.py	Tester CLI/process via tmp_path	Tests PASS + fichiers générés	TODO	test(app3): add main integration tests	push integration	R4	0h30	10h50
3.13.3	APP3	Tests	Tests	repo_app3	tests/test_export.py	Tester exports MD/JSON	Tests PASS	TODO	test(app3): add export unit tests	push integration	R4	0h25	11h15
3.13.4	APP3	Tests	Tests	repo_app3	tests/test_ia_assistant.py	Tester fallback IA (ENABLE_AI=0, clé absente)	Tests PASS	TODO	test(app3): add AI assistant fallback tests	push integration	R1	0h25	11h40
3.14	APP3	Docs	demo	repo_app3	docs/demo/ README.md docs/demo_walkthrough.md docs/RECRUTEUR_FAQ.md/demo_pitch.md	Snapshot figé (MD/JSON/PNG) + doc CLI	Démo consultable sans exécuter	NA	docs(app3): add demo snapshot (docs/demo)	push integration	R5	0h20	12h00
3.15	APP3	Risk	Revue	repo_app3	NA	Ouvrir README + docs/demo sans explication	Compréhension rapide	NA	NA	NA	R3	0h15	12h15
3.16	APP3	Git	Git Release	repo_app3	NA	Merge integration → main	main stable	NA	merge(app3): integration -> main	merge main	NA	0h20	12h35

## 31_REVIEW_APP3_AITA
Étapes	Zone	Dossiers/fichiers	Revue/modifications	DoD	Commit	Tests	Statut
1	Repo root	README.md, pyproject.toml, requirements.txt, pytest.ini, .gitignore, .gitattributes	README démo OK (PNG + Quickstart), packaging src/ cohérent, pytest stable, hygiène git propre	Installation + tests OK, repo clean, démo < 2 min	NA	python -m pip install -e . && python -m pytest -vv	OK
2	Security	.env, .env.secret, .env.example	.env.example minimal, aucun secret versionné, cohérence README	Zéro secret versionné, reproduction sûre	chore(security): sanitize env handling	pytest -vv	OK
3	Data	data/inputs/requirements.csv, data/outputs/	Dataset démo réaliste, outputs runtime ignorés	Génération outputs sans pollution git	NA	python -m vv_app3_aita.main	OK
4	Docs	docs/architecture.md, before_after.md, demo_scenario.md, demo_walkthrough.md, INTERNAL_AI_VALIDATION.md, env_report.*	Docs alignées au code, IA cadrée (suggestion-only), démo 2–3 min claire	Docs compréhensibles recruteur	docs(app3): finalize documentation set	pytest -vv	OK
4.1	Docs/Demo	docs/demo/, README.md, demo_scenario.md, demo_walkthrough.md, before_after.md, RECRUTEUR_FAQ.md, architecture.md	Pack démo figé (MD, JSON, PNG), liens docs mis à jour, IA optionnelle non décisionnelle	Recruteur voit immédiatement résultats + ouvre docs/demo	NA	pytest -vv	OK
5	Src	src/vv_app3_aita/main.py, models.py, checklist.py, ia_assistant.py, generator.py, export.py	Code robuste, déterminisme prioritaire, IA safe	Code stable + tests verts	NA	pytest -vv	OK
5.0	Src	src/vv_app3_aita/main.py	Aligner --help + docstring avec comportement réel (déterministe + IA optionnelle + outputs)	--help cohérent, aucun changement fonctionnel	NA	pytest -vv	OK
5.1	Src	src/vv_app3_aita/main.py	Harmoniser docstring, sécuriser orchestration, outputs stables	CLI OK, outputs générés, cohérence docs/code	refactor(src): harden main orchestration	pytest -vv	OK
5.2	Src	src/vv_app3_aita/ia_assistant.py	is_ai_enabled(), fallback strict, logs explicites	Sans clé IA = aucun crash, déterminisme inchangé	refactor(src): harden AI fallback behavior	pytest -vv	OK
5.3	Src	src/vv_app3_aita/generator.py, export.py	Logs propres, erreurs lisibles, exports stables	Pack tests généré sur machine vierge	NA	pytest -vv	OK
5.4	Src/Core	models.py, checklist.py, __init__.py	Docstrings + sections selon template, vocabulaire RULE / AI / HUMAN cohérent	Imports propres, aucune régression	refactor(src): harmonize core modules	pytest -vv	OK
5.5	Src/Demo	README.md, docs/demo/, demo_walkthrough.md	Normaliser références démo/runtime, lever ambiguïtés	Docs alignées, démo fluide	refactor(src): normalize demo references	pytest -vv	OK
6	Templates	templates/aita/*.html, templates/TEMPLATES_REF/	HTML propre, templates de référence non exécutés	Rapports stables et lisibles	NA	pytest -vv	OK
7	Tests	tests/	Couverture complète, edge cases, IA sans clé	pytest green, CI-ready	test(app3): strengthen test coverage	pytest -vv	OK
8	Tools	tools/env_check.py, tests/test_env_check.py	Outil utile, sortie claire, pas de bruit	Diagnostic propre	NA	pytest -vv	OK
9	Repo hygiene / CI	vv_app3_aita.egg-info, venv/, .github/workflows/pytest.yml	Ignorés corrects, CI pytest simple	Repo clean + CI verte	chore(ci): finalize repo hygiene and CI	pytest -vv	OK
10	Check final	repo_app3	Ouverture README + docs/demo + outputs	Compréhension en 2 minutes	NA	NA	OK
11	Resume	vv-portfolio	Synthèse APP3 pour portfolio	Résumé prêt	NA	NA	OK
12	PLAN	PLAN.ods	Onglet APP3 + REVIEW APP3 à jour	Traçabilité OK	NA	NA	OK

## 40_PORTFOLIO
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
4.1	PORTFOLIO	README	Rédiger README vitrine	vv-portfolio	README.md	README synthèse : valeur du portfolio, présentation des 3 apps (QRA, TCTC, AITA), IA suggestion-only, liens directs vers docs/demo et outputs	Compréhension en 2 minutes sans ouvrir le code	NA	docs(portfolio): add global overview and demo links	push integration	R3	0h50	0h50
4.2	PORTFOLIO	Docs	Architecture globale	vv-portfolio	docs/architecture.md	Décrire architecture d’ensemble (3 apps + portfolio), flux de valeur, position de l’IA et gouvernance V&V	Page claire, lisible et alignée aux apps	NA	docs(portfolio): add global architecture page	push integration	R3	0h30	1h20
4.3	PORTFOLIO	Visuel	Schéma V-cycle + IA	vv-portfolio	docs/vmodel_ai_overview.png	Créer un schéma simple montrant le V-cycle V&V avant/après IA (IA = assistance, pas décision)	PNG lisible et exploitable en entretien	NA	docs(portfolio): add v-model AI overview diagram	push integration	R3	0h40	2h00
4.4	PORTFOLIO	Démo	Script démo 2 minutes	vv-portfolio	docs/demo_2min.md	Script chronométré : README → docs/demo → outputs → message IA	Démo reproductible et fluide	NA	docs(portfolio): add 2-minute demo script	push integration	R3	0h25	2h25
4.5	PORTFOLIO	Entretien	Notes internes	vv-portfolio	docs/interview_notes.md	Notes pour entretien : 2–3 phrases clés, Q/R, pièges IA, valeur métier	Notes directement utilisables	NA	docs(portfolio): add interview notes	push integration	NA	0h25	2h50
4.6	PORTFOLIO	Risk	Validation R3	vv-portfolio	NA	Vérifier que le recruteur comprend le portfolio sans explication orale	Compréhension rapide (README + docs + démos)	NA	NA	NA	R3	0h15	3h05
4.7	PORTFOLIO	Git	Merge portfolio	vv-portfolio	NA	Merge integration → main	main stable et publiable	NA	NA	merge main	NA	0h15	3h20

## 50_CHECK_FINAL
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
5.1	CHECK_FINAL	Portfolio	Revue globale	vv-portfolio	README.md | docs/architecture.md | docs/demo_2min.md	Lire le portfolio comme un recruteur (sans exécuter de code)	Compréhension claire en < 2 minutes	NA	NA	NA	R3	0h25	0h25
5.2	CHECK_FINAL	APP1	Revue démo	repo_app1	docs/demo/ | README.md | HTML | CSV	Ouvrir les démos figées APP1 sans lancer la CLI	Qualité exigences comprise + valeur IA claire	NA	NA	NA	R5	0h30	0h55
5.3	CHECK_FINAL	APP2	Revue démo	repo_app2	docs/demo/ | README.md | HTML | CSV	Ouvrir les démos figées APP2	Traçabilité + KPI compris sans contexte	NA	NA	NA	R5	0h25	1h20
5.4	CHECK_FINAL	APP3	Revue démo	repo_app3	docs/demo/ | README.md | MD | JSON	Ouvrir les démos figées APP3	Test design ISTQB compris	NA	NA	NA	R5	0h25	1h45
5.5	CHECK_FINAL	Risks	Vérification Rx-V	vv-portfolio	RISKS_LOG | DECISIONS_LOG	Vérifier que R1–R6 ont une preuve Rx-V	Aucun risque critique ouvert	NA	NA	NA	Tous	0h20	2h05
5.6	CHECK_FINAL	Git	Branches	Tous repos	git log | git branch -vv	Vérifier main/integration et absence d’artefacts runtime	Repos propres	NA	NA	NA	R3	0h20	2h25
5.7	CHECK_FINAL	Pitch	Simulation entretien	Local	docs/interview_notes.md	Simuler un pitch 2 minutes (APP1 → APP2 → APP3 → IA)	Pitch fluide et crédible	NA	NA	NA	R3	0h20	2h45
5.8	CHECK_FINAL	Protection GitHub	Licence propriétaire	Tous repos	LICENSE | README.md	Ajouter une licence propriétaire et un disclaimer d’usage	Licence visible + disclaimer clair	À FAIRE	chore(legal): add proprietary license and usage disclaimer	push main	R3	0h20	3h20
5.9	CHECK_FINAL	Release	Tag final	Tous repos	git tag v1.0	Taguer versions stables des 4 repos	Release prête	NA	git tag v1.0 && git push --tags	NA	0h15	0h15	3h00

Evaluation Finale
NA	CHECK_FINAL	Évaluation	Valeur industrielle	NA	NA	Cas d’usage réel : qualité exigences, traçabilité, KPI couverture, gouvernance IA auditables	Aligné V-Model / ISTQB / audits	VALIDÉ	NA	NA	R3	NA	NA
NA	CHECK_FINAL	Évaluation	Faisabilité	NA	NA	Applicable à DOORS / Polarion / Excel export sans dépendance exotique	Industrialisation directe possible	VALIDÉ	NA	NA	R4	NA	NA
NA	CHECK_FINAL	Évaluation	Différenciation	NA	NA	IA gouvernée : non décisionnelle, traçable, fallback systématique	Approche rare et crédible en contexte industriel	VALIDÉ	NA	NA	R1	NA	NA

## DEMO_ADD
ID	Phase	App	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Action à faire	DoD (Definition of Done)	Commit attendu	Temps	Statut
6.1	CHECK_FINAL_2	APP1	Docs	Relecture globale	repo_app1	README.md	Lire README comme un recruteur (sans exécuter)	Discours clair <2 min	NA	0h10	OK
6.2	CHECK_FINAL_2	APP1	Docs	Relecture démo	repo_app1	docs/demo/*	Lire docs/demo en mode recruteur	Aucune ambiguïté sur IA / outputs	NA	0h10	OK
6.3	CHECK_FINAL_2	APP1	Docs	Relecture architecture	repo_app1	docs/architecture.md	Vérifier cohérence pipeline + IA gouvernée	Architecture lisible et alignée	NA	0h10	OK
6.4	CHECK_FINAL_2	APP1	Run	Clean outputs	repo_app1	data/outputs/*	Supprimer tous les outputs avant run	Dossier outputs vide	NA	0h05	OK
6.5	CHECK_FINAL_2	APP1	Run	Run sans IA	repo_app1	src/vv_app1_qra/main.py	Exécuter sans IA (ENABLE_AI=0 ou absent)	HTML+CSV générés sans erreur	NA	0h05	OK
6.6	CHECK_FINAL_2	APP1	Run	Vérif logs no-AI	repo_app1	stdout/logs	Vérifier absence d’appel IA	Logs explicites et propres	NA	0h05	OK
6.7	CHECK_FINAL_2	APP1	Run	Clean outputs	repo_app1	data/outputs/*	Nettoyer outputs avant run IA	Dossier outputs vide	NA	0h05	OK
6.8	CHECK_FINAL_2	APP1	Run	Load env secret	repo_app1	tools/load_env_secret.ps1	Charger variables d’environnement	Variables chargées sans erreur	NA	0h05	OK
6.9	CHECK_FINAL_2	APP1	Run	Run avec IA	repo_app1	src/vv_app1_qra/main.py	Exécuter avec ENABLE_AI=1	HTML+CSV générés avec IA	NA	0h05	OK
6.10	CHECK_FINAL_2	APP1	Run	Vérif logs IA	repo_app1	stdout/logs	Vérifier logs “IA suggestion-only / fallback”	Logs clairs et non bloquants	NA	0h05	OK
6.11	CHECK_FINAL_2	APP1	Demo	Input enrichie	repo_app1	docs/demo/assets/inputs/*	Ajouter/ajuster une input plus poussée	Input réaliste et exploitable entretien	NA	0h10	OK
6.12	CHECK_FINAL_2	APP1	Demo	Outputs figés no-AI	repo_app1	docs/demo/assets/outputs_no_ai/*	Mettre à jour outputs figés sans IA	Outputs ouvrables offline	NA	0h10	OK
6.13	CHECK_FINAL_2	APP1	Demo	Outputs figés AI	repo_app1	docs/demo/assets/outputs_ai/*	Mettre à jour outputs figés avec IA	Diff no-AI / AI explicable	NA	0h10	OK
6.14	CHECK_FINAL_2	APP1	Demo	Screenshots no-AI	repo_app1	docs/demo/assets/screenshots/no_ai/*	Mettre à jour screenshot no-AI	Screenshot lisible et cohérent	NA	0h05	OK
6.15	CHECK_FINAL_2	APP1	Demo	Screenshots AI	repo_app1	docs/demo/assets/screenshots/ai/*	Mettre à jour screenshot AI	Valeur IA visible	NA	0h05	OK
6.16	CHECK_FINAL_2	APP1	Docs	README démo	repo_app1	docs/demo/README.md	Aligner commandes IA (ENABLE_AI standard)	Docs cohérentes avec exécution	docs(app1): refresh demo README	0h10	OK
6.17	CHECK_FINAL_2	APP1	Docs	Liens assets	repo_app1	docs/demo/README.md	Vérifier liens inputs/outputs/screenshots	Aucun lien cassé	NA	0h05	OK
6.18	CHECK_FINAL_2	APP1	Code	Docstrings modules	repo_app1	src/**/*.py	Harmoniser headers/docstrings (template)	Docstrings homogènes	refactor(app1): harmonize docstrings	0h10	OK
6.19	CHECK_FINAL_2	APP1	Code	CLI usage	repo_app1	src/vv_app1_qra/main.py	Aligner usage/--help avec docs	CLI conforme docs	NA	0h05	OK
6.20	CHECK_FINAL_2	APP1	Tests	Docstrings tests	repo_app1	tests/**/*.py	Aligner docstrings/tests avec template	Tests lisibles et homogènes	NA	0h10	OK
6.21	CHECK_FINAL_2	APP1	Git	Status	repo_app1	git status	Vérifier repo propre	Aucun artefact runtime	NA	0h05	OK
6.22	CHECK_FINAL_2	APP1	Git	Commit docs	repo_app1	docs/*	Commit si docs/assets modifiés	Commit docs only clair	docs(app1): demo refresh	0h05	OK
6.23	CHECK_FINAL_2	APP1	Git	Décision tag	repo_app1	git tag	Décider tag (ex app1-v4.0.1 si nécessaire)	Tag cohérent ou inchangé	NA	0h05	OK

7.1	CHECK_FINAL_2	APP2	Docs	Relecture globale	repo_app2	README.md	Lire README comme un recruteur (sans exécuter)	Objectif traçabilité + KPI compris <2 min	NA	0h10	OK
7.2	CHECK_FINAL_2	APP2	Docs	Relecture démo	repo_app2	docs/demo/*	Lire docs/demo en mode recruteur	Process traçabilité + KPI clair	NA	0h10	OK
7.3	CHECK_FINAL_2	APP2	Docs	Relecture architecture	repo_app2	docs/architecture.md	Vérifier pipeline Req↔Test + KPI + IA	Architecture lisible et cohérente	NA	0h10	OK
7.4	CHECK_FINAL_2	APP2	Run	Clean outputs	repo_app2	data/outputs/*	Supprimer tous les outputs avant run	Dossier outputs vide	NA	0h05	OK
7.5	CHECK_FINAL_2	APP2	Run	Run sans IA	repo_app2	src/vv_app2_tctc/main.py	Exécuter sans IA (ENABLE_AI=0 ou absent)	HTML+CSV générés sans erreur	NA	0h05	OK
7.6	CHECK_FINAL_2	APP2	Run	Vérif logs no-AI	repo_app2	stdout/logs	Vérifier absence d’appel IA	Logs propres et explicites	NA	0h05	OK
7.7	CHECK_FINAL_2	APP2	Run	Clean outputs	repo_app2	data/outputs/*	Nettoyer outputs avant run IA	Dossier outputs vide	NA	0h05	OK
7.8	CHECK_FINAL_2	APP2	Run	Load env secret	repo_app2	tools/load_env_secret.ps1	Charger variables d’environnement	Variables chargées sans erreur	NA	0h05	OK
7.9	CHECK_FINAL_2	APP2	Run	Run avec IA	repo_app2	src/vv_app2_tctc/main.py	Exécuter avec ENABLE_AI=1	HTML+CSV générés avec IA	NA	0h05	OK
7.10	CHECK_FINAL_2	APP2	Run	Vérif logs IA	repo_app2	stdout/logs	Vérifier logs “IA suggestion-only / fallback”	Logs clairs et non bloquants	NA	0h05	OK
7.11	CHECK_FINAL_2	APP2	Demo	Input enrichie	repo_app2	docs/demo/assets/inputs/*	Ajuster dataset pour démo plus parlante (Req/Test)	Dataset réaliste entretien	NA	0h10	OK
7.12	CHECK_FINAL_2	APP2	Demo	Outputs figés no-AI	repo_app2	docs/demo/assets/outputs_no_ai/*	Mettre à jour outputs figés sans IA	Matrice + KPI ouvrables offline	NA	0h10	OK
7.13	CHECK_FINAL_2	APP2	Demo	Outputs figés AI	repo_app2	docs/demo/assets/outputs_ai/*	Mettre à jour outputs figés avec IA	Valeur IA explicable sans ambiguïté	NA	0h10	OK
7.14	CHECK_FINAL_2	APP2	Demo	Screenshots no-AI	repo_app2	docs/demo/assets/screenshots/no_ai/*	Mettre à jour screenshot no-AI (matrice/KPI)	Screenshot lisible	NA	0h05	OK
7.15	CHECK_FINAL_2	APP2	Demo	Screenshots AI	repo_app2	docs/demo/assets/screenshots/ai/*	Mettre à jour screenshot AI	Apport IA visible mais contrôlé	NA	0h05	OK
7.16	CHECK_FINAL_2	APP2	Docs	README démo	repo_app2	docs/demo/README.md	Aligner commandes IA (ENABLE_AI standard commun)	Docs cohérentes avec exécution	docs(app2): refresh demo README	0h10	OK
7.17	CHECK_FINAL_2	APP2	Docs	Liens assets	repo_app2	docs/demo/README.md	Vérifier liens inputs/outputs/screenshots	Aucun lien cassé	NA	0h05	OK
7.18	CHECK_FINAL_2	APP2	Code	Docstrings modules	repo_app2	src/**/*.py	Harmoniser headers/docstrings (template)	Code homogène et lisible	refactor(app2): harmonize docstrings	0h10	OK
7.19	CHECK_FINAL_2	APP2	Code	CLI usage	repo_app2	src/vv_app2_tctc/main.py	Aligner --help / usage avec docs	CLI conforme docs	NA	0h05	OK
7.20	CHECK_FINAL_2	APP2	Tests	Docstrings tests	repo_app2	tests/**/*.py	Aligner docstrings/tests avec template	Tests clairs et homogènes	NA	0h10	OK
7.21	CHECK_FINAL_2	APP2	Git	Status	repo_app2	git status	Vérifier repo propre	Aucun artefact runtime	NA	0h05	OK
7.22	CHECK_FINAL_2	APP2	Git	Commit docs	repo_app2	docs/*	Commit si docs/assets modifiés	Commit docs only clair	docs(app2): demo refresh	0h05	OK
7.23	CHECK_FINAL_2	APP2	Git	Décision tag	repo_app2	git tag	Décider tag (ex app2-vX.Y.Z si nécessaire)	Tag cohérent ou inchangé	NA	0h05	OK

8.1	CHECK_FINAL_2	APP3	Docs	Relecture globale	repo_app3	README.md	Lire README comme un recruteur (sans exécuter)	Objectif AITA compris <2 min	NA	0h10	OK
8.2	CHECK_FINAL_2	APP3	Docs	Relecture démo	repo_app3	docs/demo/*	Lire docs/demo en mode recruteur	Génération tests + valeur IA claire	NA	0h10	OK
8.3	CHECK_FINAL_2	APP3	Docs	Relecture architecture	repo_app3	docs/architecture.md	Vérifier pipeline génération tests + IA gouvernée	Architecture lisible et cohérente	NA	0h10	OK
8.4	CHECK_FINAL_2	APP3	Run	Clean outputs	repo_app3	data/outputs/*	Supprimer tous les outputs avant run	Dossier outputs vide	NA	0h05	OK
8.5	CHECK_FINAL_2	APP3	Run	Run sans IA	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py	Exécuter sans IA (ENABLE_AI=0 ou absent)	~140 tests générés + exports MD/JSON	NA	0h05	OK
8.6	CHECK_FINAL_2	APP3	Run	Vérif logs no-AI	repo_app3	stdout/logs	Vérifier absence d’appel IA	Logs propres et explicites	NA	0h05	OK
8.7	CHECK_FINAL_2	APP3	IA	Audit déclenchement IA	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py	Identifier usage actuel de --enable-ai	Points IA localisés	NA	0h05	OK
8.8	CHECK_FINAL_2	APP3	IA	Align ENABLE_AI	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py | ia_assistant.py	Modifier AITA pour activer IA via ENABLE_AI=1 (sans flag)	IA activable sans --enable-ai	refactor(app3): align AI activation with ENABLE_AI	0h15	OK
8.9	CHECK_FINAL_2	APP3	IA	Backward compat	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py	Décider sort de --enable-ai (optionnel / deprecated)	CLI stable et cohérente	NA	0h05	OK
8.10	CHECK_FINAL_2	APP3	Run	Clean outputs	repo_app3	data/outputs/*	Nettoyer outputs avant run IA	Dossier outputs vide	NA	0h05	OK
8.11	CHECK_FINAL_2	APP3	Run	Load env secret	repo_app3	tools/load_env_secret.ps1	Charger variables d’environnement	Variables chargées sans erreur	NA	0h05	OK
8.12	CHECK_FINAL_2	APP3	Run	Run avec IA	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py	Exécuter avec ENABLE_AI=1 (sans flag)	~160 tests générés (+20 IA)	NA	0h05	OK
8.13	CHECK_FINAL_2	APP3	Run	Vérif logs IA	repo_app3	stdout/logs	Vérifier logs “IA simulée / suggestion-only / fallback”	Logs clairs et non bloquants	NA	0h05	OK
8.14	CHECK_FINAL_2	APP3	Demo	Dataset	repo_app3	docs/demo/assets/inputs/requirements.csv	Vérifier alignement REQ-001..REQ-020 (issu QRA)	Dataset cohérent inter-apps	NA	0h05	OK
8.15	CHECK_FINAL_2	APP3	Demo	Outputs figés no-AI	repo_app3	docs/demo/assets/outputs_no_ai/*	Mettre à jour test_pack.md/json sans IA	Exports ouvrables offline	NA	0h10	OK
8.16	CHECK_FINAL_2	APP3	Demo	Outputs figés AI	repo_app3	docs/demo/assets/outputs_ai/*	Mettre à jour test_pack.md/json avec IA	Diff no-AI / AI explicable	NA	0h10	OK
8.17	CHECK_FINAL_2	APP3	Demo	Screenshots no-AI	repo_app3	docs/demo/assets/screenshots/no_ai/*	Mettre à jour screenshot génération sans IA	Screenshot lisible	NA	0h05	OK
8.18	CHECK_FINAL_2	APP3	Demo	Screenshots AI	repo_app3	docs/demo/assets/screenshots/ai/*	Mettre à jour screenshot génération avec IA	Apport IA visible mais gouverné	NA	0h05	OK
8.19	CHECK_FINAL_2	APP3	Docs	README démo	repo_app3	docs/demo/README.md	Aligner commandes IA (ENABLE_AI standard commun)	Docs cohérentes avec exécution	docs(app3): refresh demo README	0h10	OK
8.20	CHECK_FINAL_2	APP3	Docs	Liens assets	repo_app3	docs/demo/README.md	Vérifier liens inputs/outputs/screenshots	Aucun lien cassé	NA	0h05	OK
8.21	CHECK_FINAL_2	APP3	Code	Docstrings modules	repo_app3	src/**/*.py	Harmoniser headers/docstrings selon template	Code homogène et lisible	refactor(app3): harmonize docstrings	0h10	OK
8.22	CHECK_FINAL_2	APP3	Code	CLI usage	repo_app3	src/vv_app3_aita/main.py	Aligner usage/--help avec nouveau mode IA	CLI cohérente docs	NA	0h05	OK
8.23	CHECK_FINAL_2	APP3	Tests	Docstrings tests	repo_app3	tests/**/*.py	Aligner docstrings/tests avec template	Tests clairs et homogènes	NA	0h10	OK
8.24	CHECK_FINAL_2	APP3	LinkedIn	Post AITA	local	Screenshots + texte	Rédiger post LinkedIn style APP1/APP2	Post prêt à publier	NA	0h20	OK
8.25	CHECK_FINAL_2	APP3	Git	Status	repo_app3	git status	Vérifier repo propre	Aucun artefact runtime	NA	0h05	OK
8.26	CHECK_FINAL_2	APP3	Git	Commit code IA	repo_app3	src/*	Commit harmonisation IA (ENABLE_AI)	Commit clair et isolé	refactor(app3): align AI activation with ENABLE_AI	0h05	OK
8.27	CHECK_FINAL_2	APP3	Git	Commit docs	repo_app3	docs/*	Commit refresh démo/docs	Commit docs only clair	docs(app3): demo refresh	0h05	OK
8.28	CHECK_FINAL_2	APP3	Git	Décision tag	repo_app3	git tag	Décider tag (ex app3-v1.0 ou patch)	Tag cohérent ou inchangé	NA	0h05	OK