## 00_PLAN_GLOBAL
Phase	Nom phase	Objectif	Livrables clés	Risques principaux couverts	Décisions associées	Git attendu	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Temps estimé	Cumul
PHASE 0	INSTALL & SOCLE	Mettre en place un socle stable (env, git, templates)	Repos GitHub, venv, templates, env_check.py	R5 (env), R3 (confusion)	D1, D2	chore(repo), chore(env)	Environnement reproductible, repos accessibles	NA	6h30	6h30
PHASE 1	APP1_QRA	Démontrer expertise V&V exigences + IA assistée	Rapport HTML qualité exigences	R1 (IA), R3 (recruteur)	D3	docs(app1), feat(app1), test(app1)	Rapport lisible sans exécuter le code	NA	13h50	20h20
PHASE 2	APP2_TCTC	Démontrer traçabilité, couverture, KPI	Matrice + KPI + rapport HTML	R4 (tests), R3	NA	feat(app2), fix(app2), test(app2)	KPI cohérents avec dataset	NA	12h30	32h50
PHASE 3	APP3_AITA	Démontrer conception de tests ISTQB + IA	Pack tests MD/JSON	R2 (scope), R3	NA	docs(app3), feat(app3), test(app3)	Pack tests généré sans IA	NA	11h55	44h45
PHASE 4	PORTFOLIO	Donner une vue système recruteur	README vitrine, schéma global	R3	D4	docs(portfolio)	Compréhension en 2 minutes	NA	1h50	46h35
PHASE 5	CHECK_FINAL	Vérifier cohérence et readiness entretien	Démo OK, pitch prêt	Tous	NA	NA	Aucun risque critique ouvert	NA	1h55	48h30

## STRUCTURE_PHASE0
📁 Pour chaque repo APP (APP1 / APP2 / APP3) / repo_app/ / ├── README.md / ├── src/ / │ └── <package_name>/ / │ ├── __init__.py / │ ├── main.py / │ ├── config.py / │ ├── rules.py / │ ├── ia_assistant.py / │ ├── report.py / │ └── utils.py / ├── tests/ / ├── data/ / ├── docs/ / ├── tools/ / │ └── env_check.py / ├── templates/ / ├── .env.example / ├── .gitignore / ├── .gitattributes / ├── requirements.txt / ├── pytest.ini / └── venv/ / 📁 Pour vv-portfolio / vv-portfolio/ / ├── README.md / ├── PLAN.ods / ├── docs/ / │ ├── vmodel_ai_overview.png / │ └── architecture.md

## 01_PHASE0_INSTALL
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
0.1	PHASE 0	Repositories	Créer les repos GitHub	NA	NA	Créer 4 repos GitHub : vv-portfolio + 3 apps (QRA, TCTC, AITA)	4 repos visibles sur GitHub	OK	NA	NA	R3	0h20	0h20
0.2	PHASE 0	Local	Créer dossiers locaux	C:\Users\bobby\python_test	dossiers	Créer les dossiers locaux correspondant aux 4 repos	Dossiers présents localement	OK	NA	NA	R5	0h15	0h35
0.3	PHASE 0	Git	Initialiser git + branches	chaque repo	.git	git init, créer branches main et integration	git branch affiche main + integration	OK	chore(repo): init skeleton	push integration	R3	0h40	1h15
0.4	PHASE 0	Structure	Créer structure portfolio	vv-portfolio	README.md, docs/, PLAN.ods	Structure portfolio créée + emplacement PLAN.ods	README + docs visibles	OK	docs(portfolio): init portfolio structure	push integration	R3	0h30	1h45
0.5	PHASE 0	Structure	Créer structure apps	chaque repo app	src/, tests/, data/, docs/, tools/, templates/	Structure identique pour APP1/2/3	Arborescence conforme	OK	chore(repo): add app skeleton	push integration	R3	0h40	2h25
0.6	PHASE 0	Python	Créer venv	chaque repo app	venv/	Créer et activer un venv Python par app	python --version OK dans venv	OK	NA	NA	R5	0h45	3h10
0.7	PHASE 0	Config	Fichiers socle	chaque repo	.gitignore, .gitattributes, .env.example, requirements.txt, pytest.ini	Ajouter fichiers socle communs	Fichiers présents et cohérents	OK	chore(repo): add base config files	push integration	R5	0h40	3h50
0.8	PHASE 0	Templates	Ajouter templates	chaque repo app	templates/_TEMPLATE_PYTHON_MODULE.py, _TEMPLATE_PYTHON_TEST.py, TEMPLATE_HTML5.html	Ajouter templates Python/tests/HTML / .gitattributes UPDATED	Templates exploitables	OK	chore(repo): add code templates / chore(repo): normalize line endings	push integration	R3	0h40	4h30
0.9	PHASE 0	Env	Créer env_check.py	chaque repo app	tools/env_check.py	Script Python de vérification environnement	Script exécutable sans erreur	OK	chore(env): add environment healthcheck script	push integration	R5	0h40	5h10
0.9.R6	PHASE 0	Risk	Validation R6	chaque repo app	docs/env_report.md	Exécuter env_check.py et générer rapport	env_report.md généré	OK	NA	NA	R6	0h20	5h30
0.9.D1	PHASE 0	Decision	Tracer décision env_check	vv-portfolio	DECISIONS_LOG	Décision : env_check comme outil standard	Décision tracée	OK	NA	NA	R5	0h10	5h40
0.10	PHASE 0	Git	Merge fin Phase 0	chaque repo	NA	Merge integration → main (socle prêt)	main contient socle stable	OK	NA	merge main	NA	0h20	6h00

## 02_APP1_QRA
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
1.1	APP1	Docs	README recruteur	repo_app1	README.md	Rédiger README orienté recruteur (problème, valeur, IA assistée, outputs)	README compréhensible en 2 min	NA	docs(app1): add recruiter-oriented README	push integration	R3	0h40	0h40
1.2	APP1	Docs	Architecture	repo_app1	docs/architecture.md	Décrire pipeline analyse exigences + position IA + human gate	Diagramme clair et lisible	NA	docs(app1): add architecture documentation	push integration	R3	0h35	1h15
1.3	APP1	Docs	Avant / Après	repo_app1	docs/before_after.md	Comparer revue manuelle vs outillée + IA	Avant/Après explicite	NA	docs(app1): add before/after analysis	push integration	R3	0h25	1h40
1.4	APP1	Docs	Scénario démo	repo_app1	docs/demo_scenario.md	Script démo entretien (2–3 min)	Démo reproductible	NA	docs(app1): add demo scenario	push integration	R3	0h25	2h05
1.5	APP1	Data	Dataset exigences	repo_app1	data/demo_input.csv	Créer dataset 3–4 exigences type DOORS/Polarion	CSV réaliste et cohérent	NA	chore(app1): add demo requirements dataset	push integration	R6	0h25	2h30
1.6	APP1	Code	CLI main	repo_app1	src//main.py	Implémenter CLI lecture CSV + orchestration pipeline	CLI exécutable sans erreur	NA	feat(app1): add CLI entry point	push integration	R5	0h45	3h15
1.7	APP1	Code	Modèles	repo_app1	src//models.py	Définir modèles Requirement, Issue, Suggestion	Modèles cohérents	NA	feat(app1): add domain models	push integration	NA	0h40	3h55
1.7.1	APP1	Tests	Tests modèles	repo_app1	tests/test_models.py	Tester sérialisation et validation des modèles	Tests PASS	NA	test(app1): add models unit tests	push integration	R4	0h20	4h15
1.8	APP1	Code	Règles qualité	repo_app1	src//rules.py	Implémenter règles déterministes (ambiguïté, testabilité, AC)	Défauts détectés correctement	NA	feat(app1): add requirements quality rules	push integration	NA	1h20	5h35
1.8.1	APP1	Tests	Tests règles qualité	repo_app1	tests/test_rules.py	Tester les règles déterministes (ambiguïté, testabilité, critères d’acceptation)	Tests PASS	NA	test(app1): add rules unit tests	push integration	R4	0h45	6h20
1.8.2	APP1	Code	Intégration rules → CLI	repo_app1	src//main.py	Brancher rules.py dans le flux CLI : dict CSV -> Requirement -> analyze_requirement() -> AnalysisResult	Détection issues/suggestions + score/status=CHECKED propagés dans outputs	NA	feat(app1): integrate deterministic rules into CLI pipeline	push integration	R4	0h55	7h15
1.8.3	APP1	Tests	Tests intégration rules (CLI)	repo_app1	tests/test_main.py	Ajouter tests pour vérifier que l’exécution CLI produit score/status/issues_count (et éventuellement issues_json/suggestions_json)	Tests PASS + outputs enrichis validés	NA	test(app1): add CLI integration tests for rules / git commit -m "fix(app1): detect 'if needed' as ambiguous requirement wording"	push integration	R4	0h45	8h00
1.9	APP1	Code	IA assistant	repo_app1	src//ia_assistant.py	Appels OpenAI encapsulés, ENABLE_AI géré	App fonctionne sans clé IA	NA	feat(app1): add AI suggestion module	push integration	R1	1h00	9h00
1.9.1	APP1	Tests	Tests IA assistant	repo_app1	tests/test_ia_assistant.py	Tester le module IA sans clé (ENABLE_AI=0, fallback contrôlé)	Tests PASS	NA	test(app1): add ia assistant unit tests	push integration	R1	0h30	9h30
1.9.2	APP1	Code	Intégration IA → CLI	repo_app1	src//main.py	Appeler ia_assistant.suggest_improvements() après les rules (si ENABLE_AI=1) et ajouter suggestions AI au résultat	Suggestions AI ajoutées si clé présente, fallback [] si absent, pas de crash	NA	feat(app1): wire AI suggestions into CLI pipeline	push integration	R1	0h40	10h10
1.9.3	APP1	Docs	Outputs démo GitHub	repo_app1	docs/outputs_demo/ + README	Créer une vitrine d’outputs (HTML+CSV) commitée dans docs/outputs_demo avec noms stables, conserver data/outputs comme artefacts d’exécution ignorés par git, documenter les deux modes d’usage (ouvrir la démo / lancer la CLI)	Démo consultable sans exécution + reproduction CLI clairement documentée	Outputs démo visibles sur GitHub et pipeline reproductible via CLI	docs(app1): add demo outputs snapshot	push integration	R2	0h25	10h35
1.9.R1	APP1	Risk	Validation R1	repo_app1	NA	Lancer app sans clé IA → output OK	IA désactivée sans crash	VALIDÉ — Run sans ENABLE_AI/OPENAI_API_KEY : log "AI disabled (ENABLE_AI=0, key=no)" + outputs qra_output_20260108_133852.csv/.html	NA	NA	R1	0h20	10h30
1.9.D2	APP1	Decision	IA = suggestion only	vv-portfolio	DECISIONS_LOG	Tracer décision IA non décisionnelle	Décision tracée	VALIDÉ — Décision “IA = suggestion only” tracée dans DECISIONS_LOG (08/01/26) + risque R1 validé par Rx-V (1.9.R1)	docs(portfolio): log decision AI is suggestion-only and validate R1"	NA	R1	0h10	10h40
1.10	APP1	Code	Rapport HTML	repo_app1	src//report.py, templates/report.html	Générer rapport HTML avec scores + suggestions	HTML ouvrable localement	NA	feat(app1): add HTML report generation	push integration	R3	0h55	11h35
1.11	APP1	Tests	Tests règles	repo_app1	tests/test_rules.py	Tester règles qualité	Tests PASS	NA	test(app1): add rules unit tests	push integration	R4	0h45	12h20
1.12	APP1	Tests	Tests rapport	repo_app1	tests/test_report.py	Tester génération rapport	Tests PASS	NA	test(app1): add report unit tests	push integration	R4	0h30	12h50
1.13	APP1	Risk	Validation R3	repo_app1	NA	Ouvrir README + output sans explication	Compréhension en 2 min	NA	NA	NA	R3	0h15	13h25
1.14	APP1	Docs	Pack démo entretien	repo_app1	docs/demo_pitch.md, docs/demo_walkthrough.md, docs/recruiter_faq.md	Créer le pack entretien : pitch 2–3 min + pas-à-pas démo + FAQ recruteur Docs prêtes, cohérentes avec README + outputs, utilisables sans explication NA docs(app1):	add interview demo pack	NA	docs(app1): add interview demo pack	push integration	R3	0h35	14h00
1.15	APP1	Git	Merge fin APP1	repo_app1	NA	Merge integration → main	main stable et démontrable	NA	NA	merge main	NA	0h20	14h20

## 03_APP2_TCTC
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
2.1	APP2	Docs	README recruteur	repo_app2	README.md	README orienté recruteur (traçabilité, KPI, IA assistée)	README compris sans contexte	NA	docs(app2): add recruiter-oriented README	push integration	R3	0h35	0h35
2.2	APP2	Docs	Architecture	repo_app2	docs/architecture.md	Décrire pipeline traçabilité + KPI + IA	Architecture claire	NA	docs(app2): add architecture documentation	push integration	R3	0h30	1h05
2.3	APP2	Docs	Avant / Après	repo_app2	docs/before_after.md	Excel manuel vs matrice auto + KPI	Différence explicite	NA	docs(app2): add before/after analysis	push integration	R3	0h25	1h30
2.4	APP2	Docs	Scénario démo	repo_app2	docs/demo_scenario.md	Script démo audit / entretien	Scénario reproductible	NA	docs(app2): add demo scenario	push integration	R3	0h25	1h55
2.5	APP2	Data	Dataset exigences	repo_app2	data/requirements.csv	Dataset exigences (3–4)	Dataset cohérent	NA	chore(app2): add requirements dataset	push integration	R6	0h20	2h15
2.6	APP2	Data	Dataset tests	repo_app2	data/tests.csv	Dataset tests associés	Dataset cohérent	NA	chore(app2): add tests dataset	push integration	R6	0h20	2h35
2.7	APP2	Code	CLI main	repo_app2	src//main.py	CLI lecture datasets + orchestration	CLI exécutable	NA	feat(app2): add CLI entry point	push integration	R5	0h40	3h15
2.8	APP2	Code	Modèles	repo_app2	src//models.py	Modèles Requirement, TestCase, Link	Modèles cohérents	NA	feat(app2): add domain models	push integration	NA	0h35	3h50
2.9	APP2	Code	Matrice traçabilité	repo_app2	src//traceability.py	Construire matrice Req ↔ Test	Matrice correcte	NA	feat(app2): add traceability matrix	push integration	NA	1h10	5h00
2.10	APP2	Code	KPI couverture	repo_app2	src//kpi.py	Calculer KPI couverture (%)	KPI exacts	NA	feat(app2): add coverage KPI computation	push integration	NA	0h50	5h50
2.11	APP2	Code	IA suggestions	repo_app2	src//ia_assistant.py	Proposer liens manquants (optionnel)	Fonctionne sans IA	NA	feat(app2): add AI coverage suggestions	push integration	R1	0h45	6h35
2.11.R1	APP2	Risk	Validation R1	repo_app2	NA	Lancer sans clé IA → résultat identique	Mode sans IA OK	NA	NA	NA	R1	0h15	6h50
2.12	APP2	Code	Rapport HTML	repo_app2	src//report.py, templates/report.html	Générer rapport matrice + KPI	HTML ouvrable	NA	feat(app2): add HTML report generation	push integration	R3	0h45	7h35
2.13	APP2	Tests	Tests matrice	repo_app2	tests/test_traceability.py	Tester construction matrice	Tests PASS	NA	test(app2): add traceability unit tests	push integration	R4	0h35	8h10
2.14	APP2	Tests	Tests KPI	repo_app2	tests/test_kpi.py	Tester KPI couverture	Tests PASS	NA	test(app2): add KPI unit tests	push integration	R4	0h25	8h35
2.15	APP2	Fix	Cas liens vides	repo_app2	src//kpi.py	Corriger KPI si aucun lien	Cas limite géré	NA	fix(app2): correct coverage calculation for empty links	push integration	R4	0h20	8h55
2.16	APP2	Output	Générer outputs	repo_app2	data/demo_output.html, data/demo_output.csv	Générer outputs démo	Outputs lisibles	NA	chore(app2): add demo outputs	push integration	R5	0h20	9h15
2.17	APP2	Risk	Validation R3	repo_app2	NA	Ouvrir README + rapport sans explication	Compréhension rapide	NA	NA	NA	R3	0h15	9h30
2.18	APP2	Git	Merge fin APP2	repo_app2	NA	Merge integration → main	main stable	NA	NA	merge main	NA	0h20	9h50

## 04_APP3_AITA
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
3.1	APP3	Docs	README recruteur	repo_app3	README.md	README orienté recruteur (test design, IA assistée, résultats)	README compris en 2 min	NA	docs(app3): add recruiter-oriented README	push integration	R3	0h35	0h35
3.2	APP3	Docs	Architecture	repo_app3	docs/architecture.md	Décrire pipeline test design (req → test ideas → pack)	Architecture claire	NA	docs(app3): add architecture documentation	push integration	R3	0h30	1h05
3.3	APP3	Docs	Avant / Après	repo_app3	docs/before_after.md	Page blanche vs checklist + IA	Valeur ajoutée explicite	NA	docs(app3): add before/after analysis	push integration	R3	0h25	1h30
3.4	APP3	Docs	Scénario démo	repo_app3	docs/demo_scenario.md	Script démo entretien (test design)	Démo reproductible	NA	docs(app3): add demo scenario	push integration	R3	0h25	1h55
3.5	APP3	Data	Dataset exigences	repo_app3	data/requirements.csv	Dataset 3–4 exigences type système	Dataset réaliste	NA	chore(app3): add requirements dataset	push integration	R6	0h20	2h15
3.6	APP3	Code	CLI main	repo_app3	src//main.py	CLI orchestration génération tests	CLI exécutable	NA	feat(app3): add CLI entry point	push integration	R5	0h40	2h55
3.7	APP3	Code	Modèles	repo_app3	src//models.py	Modèles Requirement, TestIdea, TestCase	Modèles cohérents	NA	feat(app3): add domain models	push integration	NA	0h35	3h30
3.8	APP3	Code	Checklist qualité	repo_app3	src//checklist.py	Implémenter checklist ISTQB (positif, négatif, limites, etc.)	Checklist fonctionnelle	NA	feat(app3): add test design checklist	push integration	NA	1h00	4h30
3.9	APP3	Code	IA assistant	repo_app3	src//ia_assistant.py	Générer idées de tests complémentaires (optionnel)	Fonctionne sans IA	NA	feat(app3): add AI test idea assistant	push integration	R1	0h50	5h20
3.9.R1	APP3	Risk	Validation R1	repo_app3	NA	Lancer sans clé IA → pack généré	Mode sans IA OK	NA	NA	NA	R1	0h15	5h35
3.9.D3	APP3	Decision	IA = aide créativité	vv-portfolio	DECISIONS_LOG	Tracer décision IA non décisionnelle	Décision tracée	NA	NA	NA	R1	0h10	5h45
3.10	APP3	Code	Génération pack tests	repo_app3	src//generator.py	Générer pack tests structuré	Pack généré	NA	feat(app3): add test pack generation	push integration	NA	0h55	6h40
3.11	APP3	Output	Export MD/JSON	repo_app3	src//export.py	Exporter pack tests MD + JSON	Exports lisibles	NA	feat(app3): add test pack export	push integration	R3	0h40	7h20
3.12	APP3	Tests	Tests checklist	repo_app3	tests/test_checklist.py	Tester checklist qualité	Tests PASS	NA	test(app3): add checklist unit tests	push integration	R4	0h30	7h50
3.13	APP3	Tests	Tests générateur	repo_app3	tests/test_generator.py	Tester génération pack tests	Tests PASS	NA	test(app3): add generator unit tests	push integration	R4	0h30	8h20
3.14	APP3	Output	Générer outputs	repo_app3	data/demo_output.md, data/demo_output.json	Générer outputs démo commités	Outputs lisibles	NA	chore(app3): add demo outputs	push integration	R5	0h20	8h40
3.15	APP3	Risk	Validation R3	repo_app3	NA	Lire README + output sans explication	Compréhension rapide	NA	NA	NA	R3	0h15	8h55
3.16	APP3	Git	Merge fin APP3	repo_app3	NA	Merge integration → main	main stable	NA	NA	merge main	NA	0h20	9h15

## 05_PORTFOLIO
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
4.1	PORTFOLIO	README	Rédiger README vitrine	vv-portfolio	README.md	README synthèse : valeur, apps, IA, liens, outputs, pitch	Compréhension en 2 min	NA	docs(portfolio): add global overview and links	push integration	R3	0h50	0h50
4.2	PORTFOLIO	Docs	Architecture globale	vv-portfolio	docs/architecture.md	Décrire architecture d’ensemble (3 apps + portfolio)	Page claire	NA	docs(portfolio): add global architecture page	push integration	R3	0h30	1h20
4.3	PORTFOLIO	Visuel	Schéma v-cycle + IA	vv-portfolio	docs/vmodel_ai_overview.png	Créer/ajouter un schéma simple “avant/après IA” sur V-cycle	PNG lisible	NA	docs(portfolio): add v-model AI overview diagram	push integration	R3	0h40	2h00
4.4	PORTFOLIO	Démo	Démo 2 minutes	vv-portfolio	docs/demo_2min.md	Script démo (ordre : README → outputs → phrase IA)	Script reproductible	NA	docs(portfolio): add 2-minute demo script	push integration	R3	0h25	2h25
4.5	PORTFOLIO	Entretien	Notes internes	vv-portfolio	docs/interview_notes.md	Notes pour toi : 2–3 phrases clés + Q/R	Notes utilisables	NA	docs(portfolio): add interview notes	push integration	NA	0h25	2h50
4.6	PORTFOLIO	Risk	Validation R3	vv-portfolio	NA	Vérifier “recruteur comprend sans contexte”	Compréhension rapide	NA	NA	NA	R3	0h15	3h05
4.7	PORTFOLIO	Git	Merge portfolio	vv-portfolio	NA	Merge integration → main	main stable	NA	NA	merge main	NA	0h15	3h20

## 06_CHECK_FINAL
ID	Phase	Étape	Sous-étape	Dossier (cwd)	Fichiers	Description	DoD (Definition of Done)	Résultat DoD	Commit attendu	Push / Merge	Risque lié	Temps	Cumul
4.1	PORTFOLIO	README	Rédiger README vitrine	vv-portfolio	README.md	README synthèse : valeur, apps, IA, liens, outputs, pitch	Compréhension en 2 min	NA	docs(portfolio): add global overview and links	push integration	R3	0h50	0h50
4.2	PORTFOLIO	Docs	Architecture globale	vv-portfolio	docs/architecture.md	Décrire architecture d’ensemble (3 apps + portfolio)	Page claire	NA	docs(portfolio): add global architecture page	push integration	R3	0h30	1h20
4.3	PORTFOLIO	Visuel	Schéma v-cycle + IA	vv-portfolio	docs/vmodel_ai_overview.png	Créer/ajouter un schéma simple “avant/après IA” sur V-cycle	PNG lisible	NA	docs(portfolio): add v-model AI overview diagram	push integration	R3	0h40	2h00
4.4	PORTFOLIO	Démo	Démo 2 minutes	vv-portfolio	docs/demo_2min.md	Script démo (ordre : README → outputs → phrase IA)	Script reproductible	NA	docs(portfolio): add 2-minute demo script	push integration	R3	0h25	2h25
4.5	PORTFOLIO	Entretien	Notes internes	vv-portfolio	docs/interview_notes.md	Notes pour toi : 2–3 phrases clés + Q/R	Notes utilisables	NA	docs(portfolio): add interview notes	push integration	NA	0h25	2h50
4.6	PORTFOLIO	Risk	Validation R3	vv-portfolio	NA	Vérifier “recruteur comprend sans contexte”	Compréhension rapide	NA	NA	NA	R3	0h15	3h05
4.7	PORTFOLIO	Git	Merge portfolio	vv-portfolio	NA	Merge integration → main	main stable	NA	NA	merge main	NA	0h15	3h20

## 07_GIT_WORKFLOW
Élément	Règle appliquée	Description	Exemple concret	DoD	Résultat DoD
Branches	main / integration	main = stable, integration = travail	git checkout -b integration	2 branches visibles	NA
Feature branches	Optionnelles	Utilisées seulement si besoin	feature/app1-rules	Branche supprimée après merge	NA
Commit types	chore / docs / feat / test / fix	Convention stricte et lisible	feat(app1): add requirements quality scoring MVP	Messages homogènes	NA
Fréquence commit	Fin de sous-étape	Jamais micro-commit	1 commit = 1 valeur	Commits utiles	NA
Push	Après commit stable	Push sur integration	git push origin integration	Repo à jour	NA
Merge	Fin de phase/app	Merge integration → main	Merge fin APP1	main stable	NA
Tags	Fin projet	Tag version finale	v1.0	Tag visible	NA
Historique	Lisibilité	Pas de squash inutile	Log lisible	Historique propre	NA

## 08_METHODE_COLLAB
Sujet	Règle	Description	Exemple	DoD	Résultat DoD
Mode de travail	Ligne par ligne	Une seule ligne du plan exécutée à la fois	“On fait 1.8 puis on valide”	Avancement maîtrisé	NA
DoD	Obligatoire	Chaque ligne a un DoD clair	“Rapport HTML ouvrable”	Critère objectif défini	NA
Résultat DoD	Après exécution	Renseigné uniquement après exécution	pytest -q → PASS	Preuve écrite	NA
NA	Valeur par défaut	Résultat DoD = NA tant que non exécuté	Baseline plan	Plan cohérent	NA
Validation	Manuelle	Tu valides explicitement chaque ligne	“OK ligne 1.8”	Validation explicite	NA
ChatGPT	Assistant	Aide à détailler actions si besoin	Explication d’une sous-étape	Assistance pertinente	NA
Continuité	Résumé	Reprise avec résumé état projet	Début nouvelle conversation	Continuité assurée	NA
Décisions	Tracées	Décisions structurantes uniquement	IA désactivée par défaut	Décision loguée	NA
Risques	Pilotés	Validation par test (Rx-V)	Lancer sans IA	Risque VALIDÉ	NA
Corrections	Ajout de lignes	Jamais modifier une ligne existante	2.15 Fix KPI	Traçabilité	NA
IA	Assistante	IA propose, humain décide	Suggestion test	Rôle IA clair	NA
Démo	Priorité	Toujours montrer output avant code	Ouvrir HTML	Démo fluide	NA

## 09_RISKS_LOG
Sujet	Règle	Description	Exemple	DoD	Résultat DoD		Référentiel des risques du projet
Mode de travail	Ligne par ligne	Une seule ligne du plan exécutée à la fois	“On fait 1.8 puis on valide”	Avancement maîtrisé	NA		R1 : Usage IA non maîtrisé / non auditable
DoD	Obligatoire	Chaque ligne a un DoD clair	“Rapport HTML ouvrable”	Critère objectif défini	NA		R2 : Pilotage projet et traçabilité (plan,Dod)
Résultat DoD	Après exécution	Renseigné uniquement après exécution	pytest -q → PASS	Preuve écrite	NA		R3 : Gestion multi-repos Git / workflow
NA	Valeur par défaut	Résultat DoD = NA tant que non exécuté	Baseline plan	Plan cohérent	NA		R4 : Rigueur V&V (preuves DoD après exécution)
Validation	Manuelle	Tu valides explicitement chaque ligne	“OK ligne 1.8”	Validation explicite	NA		R5 : Démonstration non exécutable par le recruteur
ChatGPT	Assistant	Aide à détailler actions si besoin	Explication d’une sous-étape	Assistance pertinente	NA		R6 : Environnement de développement (venv, dépendances , PATH)
Continuité	Résumé	Reprise avec résumé état projet	Début nouvelle conversation	Continuité assurée	NA
Décisions	Tracées	Décisions structurantes uniquement	IA désactivée par défaut	Décision loguée	NA
Risques	Pilotés	Validation par test (Rx-V)	Lancer sans IA	Risque VALIDÉ	NA
Corrections	Ajout de lignes	Jamais modifier une ligne existante	2.15 Fix KPI	Traçabilité	NA
IA	Assistante	IA propose, humain décide	Suggestion test	Rôle IA clair	NA
Démo	Priorité	Toujours montrer output avant code	Ouvrir HTML	Démo fluide	NA

ID Risque	Description du risque	Phase	Mitigation	Preuve (Rx-V)	Commentaires	Statut
R6	Environnement de développement non maîtrisé (venv, dépendances, PATH)	PHASE 0	Script env_check.py + tests automatisés pytest	docs/env_report.md/json + python -m pytest PASS	Preuve versionnée dans chaque repo app	VALIDÉ
R1	Usage IA non maîtrisé / non auditable	APP1 (1.9.R1)	IA désactivée par défaut + fallback clé absente/invalide + traçabilité source RULE/AI	Run CLI sans ENABLE_AI ni OPENAI_API_KEY : log "AI disabled (ENABLE_AI=0, key=no)" + outputs qra_output_20260108_133852.csv/.html	Preuve console + fichiers générés dans data/outputs	VALIDÉ

## 10_DECISIONS_LOG
Date	Décision	Contexte	Impact	Lié au risque	Commentaires
NA	3 repos apps + 1 portfolio	Lisibilité recruteur	Démo claire, séparation des sujets	R3	NA
NA	Structure identique pour les 3 apps	Cohérence projet	Réutilisabilité, compréhension rapide	R3	NA
NA	PLAN.ods comme baseline stable	Pilotage projet	Traçabilité, continuité	R2	NA
NA	DoD explicite par ligne	Maîtrise avancement	Validation objective	R2	NA
NA	Résultat DoD rempli après exécution	Rigueur V&V	Preuves factuelles	R4	NA
NA	IA désactivée par défaut	Environnements critiques	Robustesse, auditabilité	R1	NA
NA	IA = moteur de suggestion uniquement	Responsabilité humaine	Décisions critiques maîtrisées	R1	NA
NA	LLM externe (OpenAI) encapsulé	Simplicité, crédibilité	Pas d’IA maison	R1	NA
NA	Outputs démo commités	Démo entretien	Pas besoin d’exécuter	R5	NA
NA	Validation risques par test (Rx-V)	Culture V&V	Risques prouvés	Tous	NA

06/01/26	env_check.py comme outil standard de validation environnement	PHASE 0 – maîtrise environnement et reproductibilité	Preuve Rx-V standardisée (MD + JSON + tests pytest)	R6	Utilisé dans chaque repo app avec python -m pytest
08/01/26	Démo recruteur = snapshot GitHub + CLI reproductible	Éviter toute friction (clé IA, réseau, env)	Démo immédiate via docs/outputs_demo + exécution locale sans IA par défaut	R5	Snapshot stable + outputs runtime ignorés
08/01/26	IA = suggestion only (non décisionnelle)	Les règles déterministes produisent score/status/issues; l’IA ajoute uniquement des suggestions textuelles (optionnelle)	Sécurité et auditabilité : IA non bloquante, traçable ("source":"AI"), aucun impact sur score/status	R1	Preuve Rx-V : 1.9.R1 run sans IA OK + CAS 2/4 fallback clé absente/invalide